## Sheet1
JOB_NUM | ORGID | SITEID | PLUSCREVNUM | STATUS | EQUIPMENT | DURATION_TOTAL | TASK_ORDER_NEW | PLUSCJPREVNUM | DURATION_(HR.) | TASK_NEW | START_DATE | FINISH_DATE | GROUP | MOD | COMMENT
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 10 | 0 | 3 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 | 1
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 20 | 0 | 3 | CLEAN | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 | 1
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 30 | 0 | 14 | EQUIPMENT TEST | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 1 | 1
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 40 | 0 | 14 | FUNCTION TEST | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 1 | 1
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 50 | 0 | 7 | LOAD TEST | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 1 | 1
JP-00010-H00SMH01AE100-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.1 | 44 | 60 | 0 | 3 | INSPECTION REPORT | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 1 | 1
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 10 | 0 | 3 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 0
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 20 | 0 | 3 | CLEAN | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2 | 0
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 30 | 0 | 14 | EQUIPMENT TEST | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | 0
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 40 | 0 | 14 | FUNCTION TEST | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2 | 0
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 50 | 0 | 7 | LOAD TEST | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2 | 0
JP-00020-H00SMH01AE200-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OVERHEAD CRANE NO.2 | 44 | 60 | 0 | 3 | INSPECTION REPORT | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2 | 0
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 1
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 20 | 0 | 2 | CLEAN | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 3 | 1
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 30 | 0 | 2 | EQUIPMENT TEST | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 1
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 40 | 0 | 2 | FUNCTION TEST | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 1
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 50 | 0 | 4 | LOAD TEST | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 3 | 1
JP-00030-H00SMH31-ME-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GANTRY CRANE TEST BEFORE SHUT DOWN (24 ตัน) | 14 | 60 | 0 | 3 | INSPECTION REPORT | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 3 | 1
JP-00040-H03LPB10AB001KB01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INTAKE GATE (หบศ-ฟ.) | 7 | 10 | 0 | 2 | CLOSE INTAKE GATE & DRAIN WATER FROM SPIRAL CASE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 4 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00040-H03LPB10AB001KB01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INTAKE GATE (หบศ-ฟ.) | 7 | 20 | 0 | 5 | FILL WATER & OPEN INTAKE GATE | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 4 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00050-H03LPB10AB001KB01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INTAKE GATE (หฟศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 1.5 | CLOSE INTAKE GATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 5 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00050-H03LPB10AB001KB01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INTAKE GATE (หฟศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1.5 | OPEN INTAKE GATE | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 5 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00060-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIVING at TAILRACE GATE No.1 | 4 | 10 | 0 | 2 | STAND BY CLOSE TAILRACE GATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 6 | 0
JP-00060-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIVING at TAILRACE GATE No.1 | 4 | 20 | 0 | 2 | INSPECTION AND REMOVE MUD AND WASTE THRESHOLD AREA | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 6 | 0
JP-00070-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIVING at TAILRACE GATE No.2 | 4 | 10 | 0 | 2 | STAND BY CLOSE TAILRACE GATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 7 | 1
JP-00070-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIVING at TAILRACE GATE No.2 | 4 | 20 | 0 | 2 | INSPECTION AND REMOVE MUD AND WASTE THRESHOLD AREA | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 7 | 1
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.1 | 9 | 10 | 0 | 3 | CLOSE TAILRACE GATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 0
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.1 | 9 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 0
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.1 | 9 | 30 | 0 | 1 | SEAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 0
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.1 | 9 | 40 | 0 | 1 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 8 | 0
JP-00080-H13LQC10AB001-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.1 | 9 | 50 | 0 | 3 | FILL WATER & OPEN TAILRACE GATE | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 8 | 0
JP-00090-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.2 | 9 | 10 | 0 | 3 | CLOSE TAILRACE GATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1
JP-00090-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.2 | 9 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1
JP-00090-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.2 | 9 | 30 | 0 | 1 | SEAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1
JP-00090-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.2 | 9 | 40 | 0 | 1 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 9 | 1
JP-00090-H13LQC10AB002-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TAILRACE GATE No.2 | 9 | 50 | 0 | 3 | FILL WATER & OPEN TAILRACE GATE | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 9 | 1
JP-00100-H03MKA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR | 4 | 10 | 0 | 3 | ROTOR LEVELLING CHECK | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 10 | 0
JP-00100-H03MKA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR | 4 | 20 | 0 | 1 | ROTOR LIFT UP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 10 | 0
JP-00110-H03MKA30HA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR FLOOR PLATE | 11 | 10 | 0 | 4 | REMOVE GEN. FLOOR PLATE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 11 | 1
JP-00110-H03MKA30HA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR FLOOR PLATE | 11 | 20 | 0 | 7 | INSTALL GEN. FLOOR PLATE | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 11 | 1
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 10 | 0 | 1 | DRAIN WATER AND REMOVE WATER PIPE LINE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 20 | 0 | 7 | DISASSEMBLY & REMOVE AIR COOLER | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 30 | 0 | 3 | MOVE AIR COOLER TO CLEANING AREA | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 40 | 0 | 7 | CLEAN AND INSPECT | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 50 | 0 | 7 | REPAIR IF NECESSARY | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 60 | 0 | 3 | ASSEMBLY AND PRESSURE TEST | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 70 | 0 | 17 | INSTALL AIR COOLER | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 12 | 0
JP-00120-H03MKA41-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR. AIR COOLER NO.1-12 | 47 | 80 | 0 | 2 | PRESSURE TEST AND LEAKAGE CHECK (ON SYSTEM LINE) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 12 | 0
JP-00130-H03MKU10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL COOLER NO.A-B | 4 | 10 | 0 | 0.5 | DRAIN WATER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 13 | 1
JP-00130-H03MKU10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL COOLER NO.A-B | 4 | 20 | 0 | 2 | DISASSEMBLY AND CLEAN | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 13 | 1
JP-00130-H03MKU10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL COOLER NO.A-B | 4 | 30 | 0 | 1 | ASSEMBLY & INSPECT | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 13 | 1
JP-00130-H03MKU10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL COOLER NO.A-B | 4 | 40 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 13 | 1
JP-00140-H03MKU10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL STRAINER | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 14 | 0
JP-00140-H03MKU10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL STRAINER | 3.5 | 20 | 0 | 2 | CLEAN STRAINER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 14 | 0
JP-00140-H03MKU10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR OIL STRAINER | 3.5 | 30 | 0 | 1 | LEAKAGE CHECK OIL STRAINER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 14 | 0
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST (BEFORE) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 20 | 0 | 1 | DISASSEMBLY & REMOVE FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 40 | 0 | 1 | ASSEMBLY FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00150-H03MKY10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.1 | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST (AFTER) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 15 | 1
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST (BEFORE) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 20 | 0 | 1 | DISASSEMBLY & REMOVE FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 40 | 0 | 1 | ASSEMBLY FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00160-H03MKY10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL LIFT PUMP NO.2 | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST (AFTER) | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 16 | 0
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 20 | 0 | 2 | GAP CHECK BETWEEN BRAKE RING AND BRAKE SHOES | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 30 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION AT BRAKE RING AND BRAKE SHOES | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 40 | 0 | 2 | BRAKE SHOES THICKNESS CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 50 | 0 | 1 | OPERATION TEST | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00170-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หบศ-ฟ.) | 9 | 60 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 17 | 1
JP-00180-H03MKA50-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FRICTION BRAKE (หงศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 3 | PT CHECK BRAKE RING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 18 | 0
JP-00190-H03MKA80AU001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BRAKE DUST EXHAUST PLANT | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 19 | 1
JP-00190-H03MKA80AU001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BRAKE DUST EXHAUST PLANT | 2.5 | 20 | 0 | 2 | CLEAN FILTER | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 19 | 1
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 10 | 0 | 2 | OIL DRAIN | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 20 | 0 | 2 | OPEN MANHOLE | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 30 | 0 | 7 | OIL PURIFY | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 40 | 0 | 3 | CLEAN OIL PAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 50 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 60 | 0 | 1 | REPAIR LEAK SIGHTGLASS LEVEL GAUGE | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 70 | 0 | 1 | REPLACE NEW SEAL | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 80 | 0 | 3 | CLOSE MANHOLE | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00200-H03MKD10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. OIL PAN | 22 | 90 | 0 | 2 | OIL FILL AND LEAK CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 20 | 0
JP-00210-H03MKA30HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER BRACKET | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 21 | 1
JP-00210-H03MKA30HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER BRACKET | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 21 | 1
JP-00210-H03MKA30HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER BRACKET | 3 | 30 | 0 | 1 | LOOSEN CHECK AT BASE OF LOWER BRACKET | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 21 | 1
JP-00220-H03MKD11GH001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL VAPOR | 2 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 22 | 0
JP-00220-H03MKD11GH001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL VAPOR | 2 | 20 | 0 | 1 | DRAIN OIL&CLEANING | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 22 | 0
JP-00220-H03MKD11GH001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL VAPOR | 2 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 22 | 0
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT001 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 23 | 1
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT002 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 24 | 0
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE GUIDE PAD LCB MKD30CT003 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 25 | 1
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT004 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 26 | 0
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT005 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 27 | 1
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE THRUST PAD LCB MKD30CT006 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 28 | 0
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00230-H03MKD10CT010-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RTD TEMPERATURE BEARING OIL LCB MKD30CT007 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 29 | 1
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GUIDE PAD LCB PCB30CT001-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 30 | 0
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE THRUST PAD LCB PCB30CT002-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 31 | 1
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00240-H03MKD10CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE SUMP OIL LCB PCB30CT003-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 32 | 0
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT(SW) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00250-H03MKD10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (OIL LEVEL LOWER COMBINED BEARING MKD30CL301) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 33 | 1
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT(SW) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00260-H03MKD30CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MOISTURE in OIL DETECTORLCB MKV30CP501) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 34 | 0
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00270-H03MKU10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (LCB OIL FLOW MONITOR MKV30CF001-S01/S02 ) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 35 | 1
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | COLD OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP005 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 36 | 0
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00280-H03MKU10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HOT OIL INLET to OIL COOLERS LCB TEMP. (LUB OIL PLANT) MKV30CP006 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 37 | 1
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP003 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 38 | 0
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00290-H03MKU10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE OIL OUTLET From OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP004) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 39 | 1
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00300-H03MKU10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (GEN. OIL COOLER DIFF. PRESSURE SWITCH ACROSS DUPLEX OIL FILTER LCB MKV30CP301-S01) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 40 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP008 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 41 | 1
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00310-H03MKU10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OIL OUTLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT MKV30CP007 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 42 | 0
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP304-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 43 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP303-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 44 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE ACROSS HP OIL FILTER MKV50CP302-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 45 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00320-H03MKY10CP001-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HIGH PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP301-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 46 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00330-H03MKY10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (HP OIL LIFT PUMP PRESSURE OIL INLET LINE to LCB MKV50CP502) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 47 | 1
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 10 | 0 | 4 | DRAIN WATER FROM DRAFT TUBE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 20 | 0 | 0.5 | OPEN MANHOLE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 30 | 0 | 4 | INSTALL STEEL SCAFFOLDING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 40 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 50 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 60 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 70 | 0 | 2 | REMOVE STEEL SCAFFOLDING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 48 | 0
JP-00340-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หบศ-ฟ.) | 16 | 80 | 0 | 1 | CLOSE MANHOLE AND LEAK CHECK | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 48 | 0
JP-00350-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หขศ-ฟ.) | 4 | 10 | 0 | 2 | INSTALL SCAFFOLD | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 49 | 1
JP-00350-H03MEA40HA004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE (หขศ-ฟ.) | 4 | 20 | 0 | 2 | REMOVE SCAFFOLD | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 49 | 1
JP-00360-H03MEA10HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE | 6 | 10 | 0 | 0.5 | OPEN MANHOLE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 50 | 0
JP-00360-H03MEA10HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE | 6 | 20 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 50 | 0
JP-00360-H03MEA10HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE | 6 | 30 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 50 | 0
JP-00360-H03MEA10HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE | 6 | 40 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 50 | 0
JP-00360-H03MEA10HA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE | 6 | 50 | 0 | 1 | CLOSE MANHOLE AND LEAK CHECK | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 50 | 0
JP-00370-H03MEA40HA101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 51 | 1
JP-00370-H03MEA40HA101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 51 | 1
JP-00370-H03MEA40HA101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 51 | 1
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 52 | 0
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 52 | 0
JP-00370-H03MEA40HA102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 52 | 0
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 53 | 1
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 53 | 1
JP-00370-H03MEA40HA103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 53 | 1
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 54 | 0
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 54 | 0
JP-00370-H03MEA40HA104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 54 | 0
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 55 | 1
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 55 | 1
JP-00370-H03MEA40HA105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 55 | 1
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 56 | 0
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 56 | 0
JP-00370-H03MEA40HA106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 56 | 0
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 57 | 1
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 57 | 1
JP-00370-H03MEA40HA107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 57 | 1
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 58 | 0
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 58 | 0
JP-00370-H03MEA40HA108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 58 | 0
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 59 | 1
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 59 | 1
JP-00370-H03MEA40HA109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 59 | 1
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 60 | 0
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 60 | 0
JP-00370-H03MEA40HA110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 60 | 0
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 61 | 1
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 61 | 1
JP-00370-H03MEA40HA111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 61 | 1
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 62 | 0
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 62 | 0
JP-00370-H03MEA40HA112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STAY VANE No.1-12 | 4.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 62 | 0
JP-00380-H03MEA40HA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEAD COVER | 5.5 | 10 | 0 | 3 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 63 | 1
JP-00380-H03MEA40HA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEAD COVER | 5.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 63 | 1
JP-00380-H03MEA40HA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEAD COVER | 5.5 | 30 | 0 | 2 | PAINTING REPAIR | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 63 | 1
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 20 | 0 | 2 | SQUEEZE UN-SQUEEZE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 30 | 0 | 2 | SIDE GAP, CLOSING GAP, AO, BG CHECK (BEFORE) | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 40 | 0 | 2 | AXIAL THRUST GAP CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 50 | 0 | 3 | ADJUST CLOSING GAP AND SIDE GAP (IF NECESSARY) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 60 | 0 | 1 | GUIDE STRIP CLEARANCE CHECK | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 64 | 0
JP-00390-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | G/V MECHANISM | 12.5 | 70 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 64 | 0
JP-00400-H03MEA20HA101KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 65 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA101KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 65 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA101KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 65 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA102KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 66 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA102KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 66 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA102KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 66 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA103KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 67 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA103KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 67 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA103KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 67 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA104KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 68 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA104KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 68 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA104KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 68 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA105KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 69 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA105KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 69 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA105KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 69 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA106KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 70 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA106KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 70 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA106KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 70 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA107KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 71 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA107KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 71 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA107KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 71 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA108KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 72 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA108KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 72 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA108KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 72 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA109KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 73 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA109KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 73 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA109KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 73 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA110KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 74 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA110KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 74 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA110KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 74 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA111KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 75 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA111KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 75 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA111KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 75 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA112KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 76 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA112KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 76 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA112KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 76 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA113KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 77 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA113KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 77 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA113KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 77 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA114KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 78 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA114KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 78 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA114KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 78 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA115KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 79 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA115KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 79 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA115KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 79 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA116KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 80 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA116KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 80 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA116KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 80 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA117KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 81 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA117KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 81 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA117KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 81 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA118KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 82 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA118KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 82 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA118KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 82 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA119KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 83 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA119KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 83 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA119KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 83 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA120KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 84 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA120KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 84 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA120KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 84 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA121KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 85 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA121KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 85 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA121KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 85 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA122KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 86 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA122KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 86 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA122KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 86 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA123KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 87 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA123KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 87 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA123KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 87 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA124KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 88 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA124KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 88 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00400-H03MEA20HA124KE02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 88 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00410-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIN NO.1-24 (หงศ-ฟ.) | 2 | 10 | 0 | 2 | PT CHECK ON PIN (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 89 | 1
JP-00420-H03MEA20HA101KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 90 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA101KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 90 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA101KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 90 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA102KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 91 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA102KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 91 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA102KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 91 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA103KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 92 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA103KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 92 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA103KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 92 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA104KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 93 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA104KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 93 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA104KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 93 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA105KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 94 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA105KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 94 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA105KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 94 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA106KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 95 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA106KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 95 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA106KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 95 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA107KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 96 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA107KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 96 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA107KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 96 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA108KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 97 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA108KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 97 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA108KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 97 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA109KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 98 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA109KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 98 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA109KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 98 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA110KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 99 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA110KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 99 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA110KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 99 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA111KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA111KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA111KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA112KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 101 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA112KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 101 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA112KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 101 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA113KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 102 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA113KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 102 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA113KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 102 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA114KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 103 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA114KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 103 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA114KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 103 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA115KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 104 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA115KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 104 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA115KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 104 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA116KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 105 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA116KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 105 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA116KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 105 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA117KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 106 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA117KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 106 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA117KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 106 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA118KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 107 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA118KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 107 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA118KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 107 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA119KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 108 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA119KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 108 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA119KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 108 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA120KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 109 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA120KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 109 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA120KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 109 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA121KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 110 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA121KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 110 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA121KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 110 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA122KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 111 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA122KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 111 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA122KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 111 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA123KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 112 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA123KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 112 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA123KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 112 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA124KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 10 | 0 | 2 | REMOVE ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 113 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA124KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 113 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00420-H03MEA20HA124KE03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หบศ-ฟ.) | 6 | 30 | 0 | 3 | INSTALL ECCENTRIC PIN OF GV MECHANISM | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 113 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00430-H03MEA20-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ECCENTRIC PIN NO.1-24 (หงศ-ฟ.) | 2 | 10 | 0 | 2 | PT CHECK ON ECCENTRIC PIN (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 114 | 0
JP-00440-H03MEA20HA102MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 115 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA104MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 116 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA106MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 117 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA108MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 118 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA110MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 119 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA112MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 120 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA114MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 121 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA116MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 122 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA118MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 123 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA120MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 124 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA122MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 125 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00440-H03MEA20HA124MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BENDING LINK No.2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | MECHANISM LINK, LEVEL AND ROD PIN, ECCENTRIC PIN INSPECTION AND DIMENSION CHECK (SAMPLING 4 EA) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 126 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00450-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER (หบศ-ฟ.) | 10 | 10 | 0 | 2 | RUNNER GAP CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 127 | 1
JP-00450-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER (หบศ-ฟ.) | 10 | 20 | 0 | 2 | CLEANING (BY GRINDING) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 127 | 1
JP-00450-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER (หบศ-ฟ.) | 10 | 30 | 0 | 2 | CAVITATION AND PITTING CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 127 | 1
JP-00450-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER (หบศ-ฟ.) | 10 | 40 | 0 | 4 | REPAIR IF NECESSARY | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 127 | 1
JP-00460-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER (หงศ-ฟ.) | 10 | 10 | 0 | 10 | PT CHECK ON RUNNER BLADES | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 128 | 0
JP-00470-H03MEA40HA007KK01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SQUARE PACKING SEAL | 4 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 129 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00470-H03MEA40HA007KK01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SQUARE PACKING SEAL | 4 | 20 | 0 | 1.5 | REMOVE SEAL | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 129 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00470-H03MEA40HA007KK01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SQUARE PACKING SEAL | 4 | 30 | 0 | 0.5 | SEAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 129 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00470-H03MEA40HA007KK01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SQUARE PACKING SEAL | 4 | 40 | 0 | 1.5 | INSTALL SEAL | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 129 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00480-H03MEA30HB300-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SLEEVE (หบศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 130 | 0
JP-00480-H03MEA30HB300-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SLEEVE (หบศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | SHAFT SLEEVE INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 130 | 0
JP-00490-H03MEA30HB100-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SLEEVE (หงศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 3 | PT CHECK ON SHAFT SLEEVE | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 131 | 1
JP-00500-H03MEA40HA007KK02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PACKING GLAND | 3.5 | 10 | 0 | 1.5 | REMOVE PACKING GLAND | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 132 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00500-H03MEA40HA007KK02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PACKING GLAND | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSPECT PACKING GLAND (REPAIR IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 132 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00500-H03MEA40HA007KK02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PACKING GLAND | 3.5 | 30 | 0 | 1.5 | INSTALL PACKING GLAND | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 132 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00510-H03MEA40HA007KK03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LANTERN RING | 3.5 | 10 | 0 | 1.5 | REMOVE LANTERN RING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 133 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00510-H03MEA40HA007KK03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LANTERN RING | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSPECT LANTERN RING (REPAIR IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 133 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00510-H03MEA40HA007KK03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LANTERN RING | 3.5 | 30 | 0 | 1.5 | INSTALL LANTERN RING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 133 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00520-H03MED20HD101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 134 | 0
JP-00520-H03MED20HD101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 134 | 0
JP-00520-H03MED20HD101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 134 | 0
JP-00520-H03MED20HD101-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 134 | 0
JP-00520-H03MED20HD102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 135 | 1
JP-00520-H03MED20HD102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 135 | 1
JP-00520-H03MED20HD102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 135 | 1
JP-00520-H03MED20HD102-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 135 | 1
JP-00520-H03MED20HD103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 136 | 0
JP-00520-H03MED20HD103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 136 | 0
JP-00520-H03MED20HD103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 136 | 0
JP-00520-H03MED20HD103-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 136 | 0
JP-00520-H03MED20HD104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 137 | 1
JP-00520-H03MED20HD104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 137 | 1
JP-00520-H03MED20HD104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 137 | 1
JP-00520-H03MED20HD104-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 137 | 1
JP-00520-H03MED20HD105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 138 | 0
JP-00520-H03MED20HD105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 138 | 0
JP-00520-H03MED20HD105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 138 | 0
JP-00520-H03MED20HD105-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 138 | 0
JP-00520-H03MED20HD106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 139 | 1
JP-00520-H03MED20HD106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 139 | 1
JP-00520-H03MED20HD106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 139 | 1
JP-00520-H03MED20HD106-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 139 | 1
JP-00520-H03MED20HD107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 140 | 0
JP-00520-H03MED20HD107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 140 | 0
JP-00520-H03MED20HD107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 140 | 0
JP-00520-H03MED20HD107-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 140 | 0
JP-00520-H03MED20HD108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 141 | 1
JP-00520-H03MED20HD108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 141 | 1
JP-00520-H03MED20HD108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 141 | 1
JP-00520-H03MED20HD108-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 141 | 1
JP-00520-H03MED20HD109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 142 | 0
JP-00520-H03MED20HD109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 142 | 0
JP-00520-H03MED20HD109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 142 | 0
JP-00520-H03MED20HD109-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 142 | 0
JP-00520-H03MED20HD110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 143 | 1
JP-00520-H03MED20HD110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 143 | 1
JP-00520-H03MED20HD110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 143 | 1
JP-00520-H03MED20HD110-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 143 | 1
JP-00520-H03MED20HD111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 144 | 0
JP-00520-H03MED20HD111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 144 | 0
JP-00520-H03MED20HD111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 144 | 0
JP-00520-H03MED20HD111-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 144 | 0
JP-00520-H03MED20HD112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | LIFT UP OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 145 | 1
JP-00520-H03MED20HD112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 20 | 0 | 1 | SAMPLING TURBINE GUIDE BEARING 4 EA | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 145 | 1
JP-00520-H03MED20HD112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 30 | 0 | 1 | INSTALL TURBINE GUIDE BEARING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 145 | 1
JP-00520-H03MED20HD112-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING (หบศ-ฟ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | LIFT DOWN OIL PAN COVER | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 145 | 1
JP-00530-H03MED10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PAN | 14.5 | 10 | 0 | 4 | OIL DRAIN 100% | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 146 | 0
JP-00530-H03MED10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PAN | 14.5 | 20 | 0 | 2 | CLEAN TURBINE OIL PAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 146 | 0
JP-00530-H03MED10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PAN | 14.5 | 30 | 0 | 4 | OIL PURIFY | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 146 | 0
JP-00530-H03MED10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PAN | 14.5 | 40 | 0 | 4 | OIL FILL | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 146 | 0
JP-00530-H03MED10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PAN | 14.5 | 50 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 146 | 0
JP-00540-H03MEV10AC001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL COOLER NO.1 | 2.5 | 10 | 0 | 2 | CLEAN TURBINE OIL COOLER | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 147 | 1
JP-00540-H03MEV10AC001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL COOLER NO.1 | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 147 | 1
JP-00550-H03MEV10AC002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL COOLER NO.2 | 2.5 | 10 | 0 | 2 | CLEAN TURBINE OIL COOLER | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 148 | 0
JP-00550-H03MEV10AC002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL COOLER NO.2 | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 148 | 0
JP-00560-H03MEV10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.1 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | INSPECTION & CLEAN | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 149 | 1
JP-00560-H03MEV10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.1 | 3 | 20 | 0 | 2 | CLEAN STRAINER | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 149 | 1
JP-00560-H03MEV10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.1 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 149 | 1
JP-00570-H03MEV10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.2 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | INSPECTION & CLEAN | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 150 | 0
JP-00570-H03MEV10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.2 | 3 | 20 | 0 | 2 | CLEAN STRAINER | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 150 | 0
JP-00570-H03MEV10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OIL PUMP NO.2 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 150 | 0
JP-00580-H03MES10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL STATIONARY WASHING STRAINER NO.1 | 2.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING STRAINER | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 151 | 1
JP-00580-H03MES10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL STATIONARY WASHING STRAINER NO.1 | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 151 | 1
JP-00590-H03MES10AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL STATIONARY WASHING STRAINER NO.2 | 2.5 | 10 | 0 | 2 | CLEANING STRAINER | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 152 | 0
JP-00590-H03MES10AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL STATIONARY WASHING STRAINER NO.2 | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 152 | 0
JP-00600-H03MES10AT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL AUTO SAND SEPERATOR NO.1 | 1.5 | 10 | 0 | 1 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 153 | 1
JP-00600-H03MES10AT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL AUTO SAND SEPERATOR NO.1 | 1.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 153 | 1
JP-00610-H03MES10AT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL AUTO SAND SEPERATOR NO.2 | 1.5 | 10 | 0 | 1 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 154 | 0
JP-00610-H03MES10AT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL AUTO SAND SEPERATOR NO.2 | 1.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 154 | 0
JP-00620-H03MES10BR001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIPE LINE | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 155 | 1
JP-00630-H03MEW10AA002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VALVE 20RM | 1 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 156 | 0
JP-00630-H03MEW10AA002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VALVE 20RM | 1 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 156 | 0
JP-00640-H03MEW10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SEAL STRAINER | 3 | 10 | 0 | 2 | INSPECTION & CLEAN | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 157 | 1
JP-00640-H03MEW10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SEAL STRAINER | 3 | 20 | 0 | 0.5 | DRAIN VALVE OPERATION TEST | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 157 | 1
JP-00640-H03MEW10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SEAL STRAINER | 3 | 30 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 157 | 1
JP-00650-H03MEW10BR001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIPE LINE | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 158 | 0
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE CORE PRESSURE (SPIRALCASE) MEA11CP001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 159 | 1
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00660-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 160 | 0
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SPIRAL CASE PRESSURE MEA11CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 161 | 1
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER TOP PRESSURE MEA20CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 162 | 0
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA30CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RUNNER SIDE PRESSURE MEA20CP511 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 163 | 1
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE PRESSURE MEA15CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 164 | 0
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00670-H03MEA40HA007QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEALING BOX PRESSURE MES10CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 165 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED ALARM 1, 2 MEA11CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 166 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00680-H03MEA10CL001-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE PIT FLOODED TRIP MEA11CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 167 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00690-H03MED10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SUMP OIL TURBINE BEARING DIAL TEMP. MED20CT501) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 168 | 0
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.1 MED20CT001 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 169 | 1
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00700-H03MED10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB METAL TEMP.2 MED20CT002 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 170 | 0
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO HIGH MED20CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 171 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL HIGH MED20CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 172 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL LOW MED20CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 173 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00710-H03MED10CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB OIL LEVEL TOO LOW MED20CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 174 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00720-H03MED10CM001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB WATER DETECTOR TGB LUB OIL MED20CL311) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 175 | 1
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SHAFT SEAL WATER PRESSURE MES10CP301-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 176 | 0
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR1 CLOGGED MES12AT001-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 177 | 1
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00730-H03MES10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SS.WATER CENTRIFUGAL SEPERATOR2 CLOGGED MES11AT001-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 178 | 0
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00740-H03MES10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL CW. PRESSURE MES10CP502) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 179 | 1
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00750-H03MES10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT SEAL WATER FLOW MES10CF311) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 180 | 0
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00760-H03MEV10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TGB OIL FLOW TRANSMITTER MED20CF001) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 181 | 1
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UPPER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF301 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 182 | 0
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00770-H03MEW10CF002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOWER RUNNER SEAL FLOW MEA20CF311 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 183 | 1
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL TOO HIGH MEA15CL305-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 184 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH2 MEA15CL304-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 185 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL HIGH1 MEA15CL303-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 186 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW1 MEA15CL302-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 187 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00780-H03MEW20CL001QP05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE LEVEL LOW2 MEA15CL301-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 188 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00790-H03MEW10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TUR. RUNNER SEAL CW. PRESSURE MEA20CP521) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 189 | 1
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 20 | 0 | 4 | DRAIN PRESSURE TANK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 30 | 0 | 2 | INTERNAL CLEANING & INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 40 | 0 | 2 | PAINTING INSPECT & REPAIR (IF NECESSARY) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 50 | 0 | 3 | FILL OIL | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 60 | 0 | 4 | MAKE UP PRESSURE TANK | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSTRUMENTATION DEVICE INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 190 | 0
JP-00800-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หบศ-ฟ.) | 16.5 | 80 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 190 | 0
JP-00810-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หวผอ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | THICKNESS MEASUREMENT ON TANK | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 191 | 1
JP-00820-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หขศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | INSTALL SCAFFOLD | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 192 | 0
JP-00820-H03MEX11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK AND ACCESSORIES (หขศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | REMOVE SCAFFOLD | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 192 | 0
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 20 | 0 | 4 | DRAIN OIL | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 30 | 0 | 2 | INTERNAL CLEANING & INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 40 | 0 | 2 | PAINTING INSPECT & REPAIR (IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 50 | 0 | 2 | CLEAN/REPLACE STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 60 | 0 | 2 | CLEAN HEAT EXCHANGER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 70 | 0 | 4 | OIL PURIFY | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 80 | 0 | 4 | FILL OIL AND LEAKAGE CHECK | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 193 | 1
JP-00830-H03MEX10BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL SUMP TANK | 21 | 90 | 0 | 0.5 | INSTRUMENTATION DEVICE INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 193 | 1
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 194 | 0
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 194 | 0
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | NOISE INSPECT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 194 | 0
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | UNLOAD/ONLOAD CLEAN & CHECK VALVE INSPECT. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 194 | 0
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION & PERFORMANCE TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 194 | 0
JP-00840-H03MEX10AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.A | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 194 | 0
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 195 | 1
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 195 | 1
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | NOISE INSPECT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 195 | 1
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | UNLOAD/ONLOAD CLEAN & CHECK VALVE INSPECT. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 195 | 1
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION & PERFORMANCE TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 195 | 1
JP-00850-H03MEX10AP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP NO.B | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 195 | 1
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 196 | 0
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 196 | 0
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | NOISE INSPECT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 196 | 0
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | UNLOAD/ONLOAD CLEAN & CHECK VALVE INSPECT. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 196 | 0
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION & PERFORMANCE TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 196 | 0
JP-00860-H03MEX10BN001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY OIL PUMP | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 196 | 0
JP-00870-H03MEX10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL CIRCULATING PUMP | 3 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 197 | 1
JP-00870-H03MEX10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL CIRCULATING PUMP | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEAN FILTER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 197 | 1
JP-00870-H03MEX10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL CIRCULATING PUMP | 3 | 30 | 0 | 0.5 | NOISE INSPECT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 197 | 1
JP-00870-H03MEX10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL CIRCULATING PUMP | 3 | 40 | 0 | 0.5 | UNLOAD/ONLOAD CLEAN & CHECK VALVE INSPECT. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 197 | 1
JP-00870-H03MEX10AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. OIL CIRCULATING PUMP | 3 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION & PERFORMANCE TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 197 | 1
JP-00880-H03MEX51-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ACTUATOR | 5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 198 | 0
JP-00880-H03MEX51-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ACTUATOR | 5 | 20 | 0 | 2 | DISASSEMBLY INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 198 | 0
JP-00880-H03MEX51-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ACTUATOR | 5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 198 | 0
JP-00880-H03MEX51-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ACTUATOR | 5 | 40 | 0 | 1 | CLEAN/REPLACE STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 198 | 0
JP-00880-H03MEX51-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ACTUATOR | 5 | 50 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 198 | 0
JP-00890-H03MEX52-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DISTRIBUTING VALVE | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | FLUSHING OPERATION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 199 | 1
JP-00890-H03MEX52-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DISTRIBUTING VALVE | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | DIMENSION CHECK ORIFICE (IF REQUIRED) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 199 | 1
JP-00890-H03MEX52-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DISTRIBUTING VALVE | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 199 | 1
JP-00890-H03MEX52-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DISTRIBUTING VALVE | 2.5 | 40 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 199 | 1
JP-00900-H03MEX53-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GUIDE VANE SERVOMOTOR | 8.5 | 10 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 200 | 0
JP-00900-H03MEX53-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GUIDE VANE SERVOMOTOR | 8.5 | 20 | 0 | 2 | CHECK STROKE GV SERVOMOTOR | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 200 | 0
JP-00900-H03MEX53-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GUIDE VANE SERVOMOTOR | 8.5 | 30 | 0 | 2 | GV SERVOMOTOR SQUEEZE UN-SQUEEZE CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 200 | 0
JP-00900-H03MEX53-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GUIDE VANE SERVOMOTOR | 8.5 | 40 | 0 | 4 | PACKING SEAL OF GUIDE VANE STEM INSPECTION AND REPLACE (IF NECESSARY) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 200 | 0
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER of TURBINE SUMP TANK MEX30CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 201 | 1
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00910-H03MEX10CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE of TURBINE SUMP TANK MEX10CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 202 | 0
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00920-H03MEX10CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX10CT001) | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 203 | 1
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP201-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 204 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of OFFLINE UNIT FILTER MEX30CP202-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 205 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP201-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 206 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of PRESSURE FILTER MEX13CP202-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 207 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX10CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SERVO VALVE OIL PRESSURE TO LOW MEX13CP101-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 208 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE START CONDITION MEX40CP101-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 209 | 1
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE LOW MEX40CP102-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 210 | 0
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE HIGH / AIR SUPPLY OFF MEX40CP103-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 211 | 1
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN PUMP CONTROL MEX40CP104-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 212 | 0
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STANDBY PUMP CONTROL MEX40CP105-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 213 | 1
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | JOCKEY PUMP CONTROL MEX40CP106-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 214 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00930-H03MEX11CP007-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE TOO LOW MEX40CP107-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 215 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP002QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP1 MEX11CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 216 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10AP003QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of MAIN PUMP2 MEX11CP502 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 217 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10BN001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of JOCKEY PUMP MEX11CP503 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 218 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE of CIRCULATING PUMP MEX30CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 219 | 1
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX10CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX13CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 220 | 0
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00940-H03MEX11CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX40CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 221 | 1
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX10CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE OPU OIL TANK LEVEL MEX10CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 222 | 0
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX40CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 223 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY ON MEX40CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 224 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL for AIR SUPPLY OFF MEX40CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 225 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX40CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 226 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX40CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 227 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX11CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE AIR+OIL TANK LEVEL MEX40CL001 (Transmitter) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 228 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00950-H03MEX30CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL TANK LEVEL MEX80CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 229 | 1
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00960-H03MEX10CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE OPU WATER in OIL DETECTOR MEX10CL151-S01) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 230 | 0
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00970-H03MEX10CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (TURBINE SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX10CT001-B01) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 231 | 1
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 10 | 0 | 1 | CLEANING INLET VALVE DISC | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 30 | 0 | 1 | CHECK GAP BETWEEN I/V DISC AND CASING (BEFORE) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 40 | 0 | 1 | RUBBER SEAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 50 | 0 | 4 | BODY AND PACKING GLAND REPAIR | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 60 | 0 | 4 | REPLACE RUBBER SEAL (IF REQUIRED) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 70 | 0 | 2 | INLET VALVE DISC PAINTING REPAIR (IF REQUIRED) | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 80 | 0 | 1 | CHECK GAP BETWEEN I/V DISC AND CASING (AFTER CHANGE NEW SEAL) | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 232 | 0
JP-00980-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หบศ-ฟ.) | 15.5 | 100 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECKING | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 232 | 0
JP-00990-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หขศ-ฟ.) | 4 | 10 | 0 | 2 | INSTALL SCAFFOLDING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 233 | 1
JP-00990-H03MEB10AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE BODY & INLET VALVE DISC (หขศ-ฟ.) | 4 | 20 | 0 | 2 | REMOVE SCAFFOLDING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 233 | 1
JP-01000-H03MEB20AA002MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SERVOMOTOR & HYDRAULIC EQUIPMENT | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01000-H03MEB20AA002MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SERVOMOTOR & HYDRAULIC EQUIPMENT | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECKING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01000-H03MEB20AA002MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SERVOMOTOR & HYDRAULIC EQUIPMENT | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | THROTTLE VALVE CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01000-H03MEB20AA002MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SERVOMOTOR & HYDRAULIC EQUIPMENT | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 234 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01000-H03MEB20AA002MU01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SERVOMOTOR & HYDRAULIC EQUIPMENT | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | TRAVELLING TIME | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 234 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01010-H03MEB20AA002KA01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BY PASS VALVE | 2 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 235 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01010-H03MEB20AA002KA01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BY PASS VALVE | 2 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 235 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01010-H03MEB20AA002KA01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BY PASS VALVE | 2 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 235 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01010-H03MEB20AA002KA01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BY PASS VALVE | 2 | 40 | 0 | 0.5 | TRAVELLING TIME | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 235 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 10 | 0 | 2 | DRAIN OIL AND OPEN MANHOLE | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 20 | 0 | 2 | INSPECTION AND CLEAN INSIDE | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 30 | 0 | 1 | CLEANING / REPLACE FILTER | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 40 | 0 | 1 | CLEAN MIV HEAT EXCHANGER | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 50 | 0 | 0.5 | INSPECT PLATE HEAT EXCHANGER | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 60 | 0 | 2.5 | CLOSE MANHOLE AND FILL OIL | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 70 | 0 | 0.5 | LEAK CHECK | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 236 | 0
JP-01020-H03MEX30BB001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE SUMP TANK AND AUX. EQUIPMENT | 10 | 80 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 236 | 0
JP-01030-H03MEX30AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL PUMP | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 237 | 1
JP-01030-H03MEX30AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL PUMP | 2.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 237 | 1
JP-01030-H03MEX30AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL PUMP | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | PRESSURE RELIEF VALVE OPERATION CHECK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 237 | 1
JP-01030-H03MEX30AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKAGE OIL PUMP | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 237 | 1
JP-01040-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หบศ-ฟ.) | 11.5 | 10 | 0 | 3 | DRAIN OIL AND OPEN MANHOLE | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 238 | 0
JP-01040-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หบศ-ฟ.) | 11.5 | 20 | 0 | 1 | INSPECTION AND CLEAN | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 238 | 0
JP-01040-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หบศ-ฟ.) | 11.5 | 30 | 0 | 3 | CLOSE MANHOLE AND FILL OIL | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 238 | 0
JP-01040-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หบศ-ฟ.) | 11.5 | 40 | 0 | 4 | MAKEUP PRESSURE | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 238 | 0
JP-01040-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หบศ-ฟ.) | 11.5 | 50 | 0 | 0.5 | LEAK CHECK | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 238 | 0
JP-01050-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หวผอ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | THICKNESS MEASUREMENT ON TANK | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 239 | 1
JP-01060-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หขศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | INSTALL SCAFFOLDING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 240 | 0
JP-01060-H03MEX21-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE PRESSURE TANK AND AUX. EQUIPMENT (หขศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | REMOVE SCAFFOLDING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 240 | 0
JP-01070-H03MEX20AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE MAIN PUMP | 3 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 241 | 1
JP-01070-H03MEX20AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE MAIN PUMP | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 241 | 1
JP-01070-H03MEX20AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE MAIN PUMP | 3 | 30 | 0 | 0.5 | UNLOADING VALVE OPERATION CHECK | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 241 | 1
JP-01070-H03MEX20AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE MAIN PUMP | 3 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 241 | 1
JP-01070-H03MEX20AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE MAIN PUMP | 3 | 50 | 0 | 0.5 | PUMP CAPACITY TEST (AFTER MAKEUP PRESSURE TANK) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 241 | 1
JP-01080-H03MEX20AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CIRCULATION PUMP | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 242 | 0
JP-01080-H03MEX20AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CIRCULATION PUMP | 2.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION STRAINER | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 242 | 0
JP-01080-H03MEX20AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CIRCULATION PUMP | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | UNLOADING VALVE OPERATION CHECK | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 242 | 0
JP-01080-H03MEX20AP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CIRCULATION PUMP | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 242 | 0
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE COOLER OF MIV SUMP MEX35CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 243 | 1
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01090-H03MEX20CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMP. GAUGE OF MIV SUMP TANK MEX50CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 244 | 0
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01100-H03MEX20CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU OIL TANK TEMPERATURE RTD MEX50CT001) | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 245 | 1
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP201-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 246 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF OFFLINE UNIT FILTER MEX35CP202-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 247 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP201-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 248 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP003-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF PRESSURE FILTER MEX53CP202-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 249 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX20CP004-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE DIFF. PRESSURE BALANCE | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 250 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE TANK OK MEX60CP101-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 251 | 1
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INV. OIL PRESSURE LOW ALARM MEX60CP102-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 252 | 0
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL. PRESSURE HIGH/AIR SUPPLY OFF MEX60CP103-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 253 | 1
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PUMP CONTROL MEX60CP104-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 254 | 0
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX60CP105-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 255 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP006-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL PRESSURE TOO LOW EMERGENCY SHUTDOWN (ESD) MEX53CP101-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 256 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX21CP007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE MEX60CP001-B01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 257 | 1
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP201-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 258 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01110-H03MEX30CP002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF. PRESSURE SWITCH OF LEAKAGE UNIT FILTER MEX80CP202-S01 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 259 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20AP001QP01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF MAIN PUMP MEX51CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 260 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX20CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE OF CIRCULATING PUMP MEX35CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 261 | 1
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX60CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 262 | 0
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01120-H03MEX21CP008-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR-OIL TANK PRESSURE GAUGE MEX53CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 263 | 1
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX20CL002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV OPU OIL TANK LEVEL MEX50CL101-S01 (Transmitter) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 264 | 0
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL HIGH ALARM MEX60CL101-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 265 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S02-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY ON MEX60CL102-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 266 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S03-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL FOR AIR SUPPLY OFF MEX60CL103-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 267 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S04-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL LOW ALARM MEX60CL104-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 268 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL002-S05-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL TOO LOW (ESD) MEX60CL105-S01 (Switch) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 269 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01130-H03MEX21CL003-B01-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MIV AIR+OIL TANK LEVEL MEX60CL001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 270 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01140-H03MEX20CL001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV OPU WATER in OIL DETECTOR MEX50CL151-S01) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 271 | 1
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01150-H03MEX20CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (MIV SUMP TANK TEMPERATURE TRANSMITTER MEX50CT001-B01) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 272 | 0
JP-01160-H03PAG11AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | WATER PUMP | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 273 | 1
JP-01160-H03PAG11AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | WATER PUMP | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 273 | 1
JP-01160-H03PAG11AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | WATER PUMP | 2.5 | 30 | 0 | 1 | FILL GREASE (IF REQUIRED) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 273 | 1
JP-01160-H03PAG11AP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | WATER PUMP | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 273 | 1
JP-01170-H03PAG11AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.1 | 1 | 10 | 0 | 0.5 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 274 | 0
JP-01170-H03PAG11AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.1 | 1 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 274 | 0
JP-01180-H03PAG11AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.2 | 1 | 10 | 0 | 0.5 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 275 | 1
JP-01180-H03PAG11AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.2 | 1 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 275 | 1
JP-01190-H03PAG10AA002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AUTO. CONTROL VALVE (20PM) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 276 | 0
JP-01190-H03PAG10AA002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AUTO. CONTROL VALVE (20PM) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 276 | 0
JP-01200-H03PAG10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.1 | 2 | 10 | 0 | 1 | CLEAN STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 277 | 1
JP-01200-H03PAG10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.1 | 2 | 20 | 0 | 0.5 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 277 | 1
JP-01200-H03PAG10AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.1 | 2 | 30 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 277 | 1
JP-01210-H03PAG10AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.2 | 2 | 10 | 0 | 1 | CLEAN STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 278 | 0
JP-01210-H03PAG10AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.2 | 2 | 20 | 0 | 0.5 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 278 | 0
JP-01210-H03PAG10AT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTO WASHING STRAINER NO.2 | 2 | 30 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 278 | 0
JP-01220-H03PAG10AA013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REDUCING VALVE | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 279 | 1
JP-01220-H03PAG10AA013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REDUCING VALVE | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 279 | 1
JP-01220-H03PAG10AA013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REDUCING VALVE | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING DUPLEX STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 279 | 1
JP-01220-H03PAG10AA013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REDUCING VALVE | 3.5 | 40 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR REDUCING VALVE (IF REQUIRED) | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 279 | 1
JP-01220-H03PAG10AA013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REDUCING VALVE | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 279 | 1
JP-01230-H03PAG10AA015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE RELIEF VALVE | 1.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 280 | 0
JP-01230-H03PAG10AA015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE RELIEF VALVE | 1.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 280 | 0
JP-01230-H03PAG10AA015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE RELIEF VALVE | 1.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 280 | 0
JP-01240-H03PAG10BR001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIPE LINE | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 281 | 1
JP-01250-H03PAG20AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN VALVE FOR WATER SUPPLY | 1 | 10 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 282 | 0
JP-01250-H03PAG20AA001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN VALVE FOR WATER SUPPLY | 1 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 282 | 0
JP-01260-H03PAG20AA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. REDUCING VALVE | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 283 | 1
JP-01260-H03PAG20AA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. REDUCING VALVE | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 283 | 1
JP-01260-H03PAG20AA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. REDUCING VALVE | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING DUPLEX STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 283 | 1
JP-01260-H03PAG20AA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. REDUCING VALVE | 3.5 | 40 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR REDUCING VALVE (IF REQUIRED) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 283 | 1
JP-01260-H03PAG20AA003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. REDUCING VALVE | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 283 | 1
JP-01270-H03PAG20AA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. RELIEF VALVE | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 284 | 0
JP-01270-H03PAG20AA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. RELIEF VALVE | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 284 | 0
JP-01270-H03PAG20AA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. RELIEF VALVE | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING DUPLEX STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 284 | 0
JP-01270-H03PAG20AA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. RELIEF VALVE | 3.5 | 40 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR RELIEF VALVE (IF REQUIRED) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 284 | 0
JP-01270-H03PAG20AA005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. RELIEF VALVE | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 284 | 0
JP-01280-H03PAG20AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AUTO WASHING STRAINER | 2 | 10 | 0 | 1 | CLEAN STRAINER | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 285 | 1
JP-01280-H03PAG20AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AUTO WASHING STRAINER | 2 | 20 | 0 | 0.5 | FLUSHING MOTOR OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 285 | 1
JP-01280-H03PAG20AT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AUTO WASHING STRAINER | 2 | 30 | 0 | 0.5 | LEAKAGE CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 285 | 1
JP-01290-H03PAG20BR001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PIPE LINE | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 286 | 0
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT002 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 287 | 1
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG12CT030-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CT005 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 288 | 0
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT001 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 289 | 1
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 30 | 0 | 0.25 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 40 | 0 | 0.25 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01300-H03PAG13CT004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT002 | 2.25 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 290 | 0
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 291 | 1
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT013-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 292 | 0
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT007-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT014-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 293 | 1
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT009-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT015-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 294 | 0
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT011-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT016-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 295 | 1
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT013-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT017-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 296 | 0
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT015-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT018-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 297 | 1
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT017-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT019-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 298 | 0
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT019-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT020-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 299 | 1
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT021-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT021-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 300 | 0
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT023-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT022-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 301 | 1
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT025-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT023-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 302 | 0
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT027-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS MKA80CT024-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 303 | 1
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01310-H03PAG12CT029-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT004-C01/C02 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 304 | 0
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG12CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLER (COMHEADER) PCB80CF001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 305 | 1
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG13CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FLOW COOLING WATER OUTLET to OIL COOLER LCB LUBE OIL PLANT MKF30CF001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 306 | 0
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01320-H03PAG14CF001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER FLOW TRANSDUCER MED23CF001 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 307 | 1
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP001 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 308 | 0
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG12CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CP002 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 309 | 1
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER INLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 310 | 0
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01330-H03PAG13CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CONTACT PRESSURE GAUGE COOLING WATER OUTLET TO OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CP502 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 311 | 1
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT001 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 312 | 0
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG12CT028-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET to STATOR AIR COOLERS (COMHEADER) PCB80CT003 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 313 | 1
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER INLET to OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 314 | 0
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG13CT003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from OIL COOLERS LCB LUBE OIL PLANT PCB30CT502 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 315 | 1
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01340-H03PAG14CT001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TGB WATER TEMPERATURE (TGB LUB OIL) MED23CT501 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 316 | 0
JP-01350-H13LSL10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUXILIARY (DRAINAGE PUMP) | 1.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 317 | 1
JP-01350-H13LSL10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUXILIARY (DRAINAGE PUMP) | 1.5 | 20 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 317 | 1
JP-01350-H13LSL10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUXILIARY (DRAINAGE PUMP) | 1.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 317 | 1
JP-01360-H13QEA10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR A | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 318 | 0
JP-01360-H13QEA10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR A | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION FILTER | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 318 | 0
JP-01360-H13QEA10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR A | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CHANGE LUB OIL (IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 318 | 0
JP-01360-H13QEA10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR A | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 318 | 0
JP-01360-H13QEA10-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR A | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 318 | 0
JP-01370-H13QEA20-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR B | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 319 | 1
JP-01370-H13QEA20-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR B | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION FILTER | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 319 | 1
JP-01370-H13QEA20-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR B | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CHANGE LUB OIL (IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 319 | 1
JP-01370-H13QEA20-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR B | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 319 | 1
JP-01370-H13QEA20-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR B | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 319 | 1
JP-01380-H13QEA30-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR C | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 320 | 0
JP-01380-H13QEA30-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR C | 3.5 | 20 | 0 | 1 | CLEAN SUCTION FILTER | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 320 | 0
JP-01380-H13QEA30-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR C | 3.5 | 30 | 0 | 1 | CHANGE LUB OIL (IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 320 | 0
JP-01380-H13QEA30-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR C | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CAPACITY TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 320 | 0
JP-01380-H13QEA30-ME-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR C | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 320 | 0
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 30 | 0 | 1 | CORROSION, CAVITATION CHECK | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 40 | 0 | 0.5 | LEAKAGE TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 50 | 0 | 0.5 | INSPECT SWING CHECK VALVE (REPAIR IF NECESSARY) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01390-H03QEB60-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR ADMISSION EQUIPMENT | 4 | 60 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 321 | 1
JP-01400-H03QEA10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BRAKE AIR TANK (หบศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | CHECK LEAK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 322 | 0
JP-01400-H03QEA10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BRAKE AIR TANK (หบศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | DRAIN CONDENSATE WATER | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 322 | 0
JP-01410-H03QEA10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BRAKE AIR TANK (หวผอ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | THICKNESS MEASUREMENT ON TANK | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 323 | 1
JP-01420-H03QEB10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AIR TANK (951) (หบศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | CHECK LEAK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 324 | 0
JP-01420-H03QEB10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AIR TANK (951) (หบศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | DRAIN CONDENSATE WATER | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 324 | 0
JP-01430-H03QEB10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AIR TANK (951) (หวผอ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | THICKNESS MEASUREMENT ON TANK | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 325 | 1
JP-01440-H03QEB10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AIR TANK (951) (หขศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | INSTALL SCAFFOLDING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 326 | 0
JP-01440-H03QEB10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN AIR TANK (951) (หขศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | REMOVE SCAFFOLDING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 326 | 0
JP-01450-H03QEB11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AIR TANK (641) (หบศ-ฟ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | CHECK LEAK | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 327 | 1
JP-01450-H03QEB11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AIR TANK (641) (หบศ-ฟ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | DRAIN CONDENSATE WATER | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 327 | 1
JP-01460-H03QEB11-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUX. AIR TANK (641) (หวผอ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | THICKNESS MEASUREMENT ON TANK | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 328 | 0
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01470-H03QEA10CP003-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE SWITCH AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE AIR TANK) MKA91CP007) | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 329 | 1
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01480-H03QEA10CP001-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (PRESSURE GAUGE AIR INLET to AIR TANK BRAKING PLANT MKA91CP509) | 2 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 330 | 0
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP002-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP003 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 331 | 1
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 70 | 0 | 0.25 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01490-H03QEB40CP004-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING JACKS (AFTER 3/2 WAY SOLENOID VALVE) MKA91CP004 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 332 | 0
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP005-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKING PLANT (BEFORE SOLENOID VALVE) MKA91CP505 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 333 | 1
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 10 | 0 | 0.25 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 20 | 0 | 0.25 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 30 | 0 | 0.25 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 40 | 0 | 0.25 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 50 | 0 | 0.25 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 60 | 0 | 0.25 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 70 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01500-H03QEB40CP006-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PRESSURE AIR INLET to BRAKE JACKSBRAKING PLANT (AFTER SOLENOID VALVE) MKA91CP506 | 2.5 | 80 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 334 | 0
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 10 | 0 | 2 | CHARACTERISTIC CHECK (DRY TEST) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 20 | 0 | 2 | NEUTRAL TEST | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 30 | 0 | 2 | G/V RELATION CHECK (DRY TEST) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 40 | 0 | 2 | G/V TRAVELING TIME CHECK (DRY TEST) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 50 | 0 | 2 | G/V FRICTION FORCE CHECK (DRY TEST) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 60 | 0 | 2 | OIL LAPPING TEST | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 335 | 1
JP-01510-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบนม-ธ.) | 32 | 70 | 0 | 20 | TUR. START UP TEST (WET TEST) -AUTO START-STOP TEST -PROTEC for UNIT TRIP TEST -PULS TEST for TUR | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 335 | 1
JP-01520-H03MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MECHINE TEST OF GOVERNOR CONTROL (หบศ-ฟ.) | 30 | 10 | 0 | 30 | ร่วมปฏิบัติงานเพื่อเป็น Specialist (ลง Group) | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 336 | 0
JP-01530-H04MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION TEST (หวผอ-ธ.) | 26 | 10 | 0 | 3 | INSTALL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 337 | 1
JP-01530-H04MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION TEST (หวผอ-ธ.) | 26 | 20 | 0 | 20 | TEST DURING UNIT OPERATION TEST | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 337 | 1
JP-01530-H04MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION TEST (หวผอ-ธ.) | 26 | 30 | 0 | 3 | INSPECTION REPORT | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 337 | 1
JP-01540-H04MEY10-ME-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION TEST (หบศ-ฟ.) | 30 | 10 | 0 | 30 | ร่วมปฏิบัติงานเพื่อเป็น Specialist (ลง Group) | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 338 | 0
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 10 | 0 | 8 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 20 | 0 | 4 | SHORT CIRCUIT RTD. & CT. | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 30 | 0 | 4 | DISCONNECTION & REMOVE MAIN LEAD | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 40 | 0 | 4 | DISCONNECTION & REMOVE NEUTRAL POINT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 50 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION END COILS | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 60 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION INSULATION CAPS | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 70 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION BUS CONNECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 80 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION WEDGES | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 90 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION SPACER,CORE,BOLTS,SUPPORT & LOOSEN PART | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 100 | 0 | 1 | ASSEMBLY & CONNECT MAIN LEAD/NEUTRAL POINT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 110 | 0 | 1 | OPEN CIRCUIT OF RTD. & CT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 339 | 1
JP-01550-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 28 | 120 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 339 | 1
JP-01560-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หขศ-ฟ.) | 4 | 10 | 0 | 2 | SCAFFOLD ASSEMBLY (GEN. TERMINAL) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 340 | 0
JP-01560-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หขศ-ฟ.) | 4 | 20 | 0 | 2 | DISASSEMBLY SCAFFOLD (GEN. TERMINAL) | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 340 | 0
JP-01570-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 341 | 1
JP-01570-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 20 | 0 | 1 | D.C. RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 341 | 1
JP-01570-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 30 | 0 | 1 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRETEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 341 | 1
JP-01570-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 40 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 341 | 1
JP-01570-H03MKA40HA001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 50 | 0 | 1 | INSULATION POWER FACTOR TIP UP MEASUEMENT (FINAL TEST) | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 341 | 1
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 10 | 0 | 1 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 20 | 0 | 1 | DISCONNECT & REMOVE ROTOR LEAD | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 30 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION COILS INSULATION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION CONNECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 50 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION AMORTISSEUR WINDING (DAMPER WINDING) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 60 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION BOLTS, NUTS AND LOOSEN PART | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 70 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 80 | 0 | 1 | POLES IMPROVEMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 90 | 0 | 1 | VARNISH TREATMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 100 | 0 | 1 | ASSEMBLY & CONNECT ROTOR LEAD | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 342 | 0
JP-01580-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หกฟ-ธ.) | 11 | 110 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 342 | 0
JP-01590-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 343 | 1
JP-01590-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 20 | 0 | 1 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 343 | 1
JP-01590-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 30 | 0 | 1 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 343 | 1
JP-01590-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 40 | 0 | 1 | IMPEDANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 343 | 1
JP-01590-H03MKA20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 5 | 50 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 343 | 1
JP-01600-H03MKA70CY001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION MONITORING | 17 | 10 | 0 | 3 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 344 | 0
JP-01600-H03MKA70CY001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION MONITORING | 17 | 20 | 0 | 3 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 344 | 0
JP-01600-H03MKA70CY001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION MONITORING | 17 | 30 | 0 | 3 | DRY TEST WITH MECHANICAL EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 344 | 0
JP-01600-H03MKA70CY001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | VIBRATION MONITORING | 17 | 40 | 0 | 8 | WET TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 344 | 0
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE TEST 1 (PRETEST) | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 40 | 0 | 1 | RECONDITION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 50 | 0 | 1 | PREADJUSTMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 60 | 0 | 1 | CHECK BRUSH HOLDER PRESSURE | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 70 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE TEST 2 (FINAL TEST) | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 80 | 0 | 1 | CONNECT WIRING OR CABLE OR BUS | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01610-H03MKA10HB001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ROTOR EARTH BRUSH | 9 | 90 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 345 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 346 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 347 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 348 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 349 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 350 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 351 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 352 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 353 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 354 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT010 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 355 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT011 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 356 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT012 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 357 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT013 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 358 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F14-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT014 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 359 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F15-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT015 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 360 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F16-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT016 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 361 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F17-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT017 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 362 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT001-F18-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING MKA20CT018 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 363 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 364 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 365 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT002-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING NDE MKA25CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 366 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 367 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 368 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT003-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR WINDING DE MKA25CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 369 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 370 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 371 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 372 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 373 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 374 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 375 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 376 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 377 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT004-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE MKA20CT009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 378 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 379 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 380 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE NDE MKA25CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 381 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 382 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 383 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT005-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR STATOR CORE DE MKA25CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 384 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 385 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 386 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 387 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 388 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 389 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 390 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 391 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 392 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 393 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT010 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 394 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT011 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 395 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT006-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR HOT AIR MKA81CT012 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 396 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 397 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 398 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 399 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 400 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F06-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 401 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F07-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 402 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F08-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 403 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F09-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 404 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 405 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F11-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT010 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 406 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F12-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT011 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 407 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01620-H03MKA40CT007-F13-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATOR COLD AIR MKA82CT012 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 408 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT006-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR HOT AIR MKA81CT013 | 3 | 60 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 409 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01630-H03MKA40CT007-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE GENERATOR COLD AIR MKA82CT013 | 3 | 60 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 410 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC101-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 411 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC102-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 412 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC103-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 413 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC104-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 414 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC105-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 415 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC106-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 416 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC107-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 417 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC108-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 418 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC109-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 419 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC110-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT010 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 420 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC111-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT011 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 421 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01640-H03MKA41AC112-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TEMPERATURE COOLING WATER OUTLET from STATOR AIR COOLERS MKA80CT012 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 422 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU201-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU010-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 423 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU202-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU020-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 424 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU203-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU030-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 425 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU204-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU040-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 426 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU205-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU050-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 427 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU206-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU060-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 428 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU207-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU070-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 429 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND (LIMIT SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01650-H03MKA50AU208-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIMIT SWITCH BRAKE PISTON ACTIVATED YES/NO MKA90AU080-S01 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT (SW.) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 430 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01660-H03MKA10HB001-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT CURRENT TRANSFORMER MKA30CE601) (หฟศ-ฟ.) | 2 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 431 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01660-H03MKA10HB001-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT CURRENT TRANSFORMER MKA30CE601) (หฟศ-ฟ.) | 2 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 431 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01660-H03MKA10HB001-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT CURRENT TRANSFORMER MKA30CE601) (หฟศ-ฟ.) | 2 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 431 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01660-H03MKA10HB001-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT CURRENT TRANSFORMER MKA30CE601) (หฟศ-ฟ.) | 2 | 40 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 431 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01670-H03MKA10HB001-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SHAFT CURRENT TRANSFORMER MKA30CE601) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 10 | 0 | 2 | ELECTRICAL TEST 1.INSULATION RESISTANCE MEAS. 2.INSULATION PF MEAS. 3.RATIO&POLARITY MEAS. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 432 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 433 | 1
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH002 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 434 | 0
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH003 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 435 | 1
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH004 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 436 | 0
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH005 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 437 | 1
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH006 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 438 | 0
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH007 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 439 | 1
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH008 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 440 | 0
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH009 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 441 | 1
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH010 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 442 | 0
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH011-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH011 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 443 | 1
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | ADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01680-H03MKA42AH012-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HEATER for AIR INSIDE STATOR ANTI CONDENION MKA20AH012 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 444 | 0
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01690-H03MKA42DT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | THERMOSTAT STANDSTILL HEATER for ANTI CONDENSATION MKA20DT001 | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 445 | 1
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01700-H03MKA80AU001QP01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of BREAKE DUST EXHAUST MKA93CP001 | 3 | 60 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 446 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR AS FOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01710-H03MKA90AT001-S01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DIFF PRESSURE SWITCH of CARBON DUST EXHAUST MKA60CP001 | 3 | 60 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST AND FINE SETTING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 447 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | AC. EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01720-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT., AVR&GOV.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 448 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01730-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT. , AVR&GOV.) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 449 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01730-H03BAA10GS200-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT1 OF GEN. DS. (SYNCH., GEN.PROT. , AVR&GOV.) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 449 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | AC. EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01740-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 450 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01750-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 451 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01750-H03BAA10GS200-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | PT2 OF GEN. DS. (GEN.PROT.) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 451 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01760-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 452 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01760-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 452 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01760-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 452 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01760-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 452 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01760-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 452 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01770-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 453 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01770-H03BAA11GV100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF DYNAMIC BRAKING CONTROL (SNR-H03MKY01CE151) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 453 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01780-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 454 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01780-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 454 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01780-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 454 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01780-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 454 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01780-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 454 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01790-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 455 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01790-H03BAA11GV100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF AVR (SNR-H03MKY01CE141) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 455 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01800-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 456 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01800-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 456 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01800-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 456 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01800-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 456 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01800-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 456 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01810-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 457 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01810-H03BAA11GV100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF GEN. PROT, 87G (SNR-H03MKY01CE131) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 457 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01820-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 458 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01820-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 458 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01820-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 458 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01820-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 458 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01820-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 458 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01830-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 459 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01830-H03BAA11GV100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF METERING, AVR (SNR-H03MKY01CE121) 7000/5A, CL0.5, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 459 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01840-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 460 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01840-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 460 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01840-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 460 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01840-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 460 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01840-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 460 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01850-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 461 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01850-H03BAA11GV100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MKY01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 461 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01860-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 462 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01860-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 462 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01860-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 462 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01860-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 462 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01860-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 462 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01870-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 463 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01870-H03BAA10GS200-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87G (SNR-H03BA-C01CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 463 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01880-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 464 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01880-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 464 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01880-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 464 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01880-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 464 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01880-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 464 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01890-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 465 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01890-H03BAA10GS200-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BA-C01CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 465 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01900-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 466 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01900-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 466 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01900-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 466 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01900-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 466 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01900-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 466 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01910-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 467 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01910-H03BAA12GH100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51BK (SNR-H03BAC02CE111) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 467 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01920-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 468 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01920-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 468 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01920-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 468 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01920-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 468 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01920-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 468 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01930-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 469 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01930-H03BAA12GH100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03BAC02CE121) 7000/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 469 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01940-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 470 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01940-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE TEST | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 470 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01940-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR TEST | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 470 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01940-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 40 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 470 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01950-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 471 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01950-H03BAA10GS200-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. SURGE CAPACITOR (SNR-H03BA-C01GV002) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 471 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01960-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หกฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 472 | 0
JP-01970-H03BAA10GA100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8 KV. ISOLATE PHASE BUS DUCT 3 Parts (หทอฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 473 | 1
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | RTD INSTRUMENT TEST & CALIBRATION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01980-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หมปฟ-ธ.) | 3.5 | 60 | 0 | 1 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 474 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | % IMPEDANCE MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-01990-H03BAA11GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | NEUTRAL TRANSFORMER NGT. (SNR-H03MKY01CE210) (หทอฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 475 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02000-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 476 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02000-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 476 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02000-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 476 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02000-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 476 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02000-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 476 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02010-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 477 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02010-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1, 51MT (SNR-H03BAY01CE151) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 477 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02020-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 478 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02020-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 478 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02020-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 478 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02020-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 478 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02020-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 478 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02030-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 479 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02030-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MTN (SNR-H03BAY01CE141) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 479 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02040-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 480 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02040-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 480 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02040-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 480 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02040-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 480 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02040-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 480 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02050-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 481 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02050-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87BB (SNR-H03BAY01CE131) 200016001500/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 481 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02060-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 482 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02060-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 482 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02060-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 482 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02060-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 482 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02060-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 482 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02070-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 483 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02070-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 51MT (SNR-H03BAY01CE111) 600500400/5A, 5P20, 50VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 483 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02080-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 484 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02080-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 484 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02080-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 484 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02080-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 484 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02080-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 484 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02090-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 485 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02090-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 64REF SNR-H03BAY01CE121 (600500400/5A, 5P20, 50VA) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 485 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02100-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 486 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02100-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 486 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02100-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 486 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02100-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 40 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 486 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02110-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หมปฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 487 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02110-H03BAT10GT100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR MAIN TRANS. 192 KV, 10 KA (SNR-H03BAU01GV001) (หมปฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 487 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02120-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 488 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02120-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 488 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02120-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 488 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02120-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTNING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หทอฟ-ธ.) | 2 | 40 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 488 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02130-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTINING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 489 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02130-H03BAA10GS200-F04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LIGHTINING ARRESTOR GEN. DS. 192 KV, 10KA (SNR-H03BA-C01GV001) (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 489 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION 1.CONTROL PANEL 2.MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3.FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 40 | 0 | 0.5 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3. FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 50 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 70 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02140-H03BAA12GH100-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 57DB | 4 | 80 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 490 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION 1. CONTROL PANEL 2. MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3. FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 40 | 0 | 0.5 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3. FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 50 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 70 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02150-H03BAA10GS200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR DISCONECTING SWITCHES (1331) | 4 | 80 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 491 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02160-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หขศ-ฟ.) | 2 | 10 | 0 | 1 | SCOFFOLD ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 492 | 0
JP-02160-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หขศ-ฟ.) | 2 | 20 | 0 | 1 | DISASSEMBLY SCAFFOLD | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 492 | 0
JP-02170-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 10 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 493 | 1
JP-02170-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 493 | 1
JP-02170-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 493 | 1
JP-02170-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 40 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 493 | 1
JP-02170-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 50 | 0 | 1 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 493 | 1
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 20 | 0 | 1 | EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 30 | 0 | 1 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 40 | 0 | 1 | TURN RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 50 | 0 | 1 | %IMPEDANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 60 | 0 | 1 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 70 | 0 | 1 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02180-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 13.8/230 kV OIL IMMERSED TYPE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 80 | 0 | 1 | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLT. MEASUREMENT OF OIL | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 494 | 0
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 10 | 0 | 1 | OIL DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 20 | 0 | 1 | OIL INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 30 | 0 | 1 | OIL DISSOLVED GAS ANALYSIS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 40 | 0 | 1 | OIL MOISTURE CONTENT MEASUREMENT ( KARL ) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 50 | 0 | 1 | CONTACT TRANSITION TIMING MEASUREMENT / POSITION TAP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 60 | 0 | 1 | CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02190-H03BAT10GT100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER OFF-CIRCUIT TAP CHANGER (หทอฟ-ธ.) | 7 | 70 | 0 | 1 | COOLING FAN CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 495 | 1
JP-02200-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 10 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 496 | 0
JP-02200-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 496 | 0
JP-02200-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 496 | 0
JP-02200-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 40 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 496 | 0
JP-02200-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 5 | 50 | 0 | 1 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 496 | 0
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 10 | 0 | 1 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 20 | 0 | 1 | EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 30 | 0 | 1 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 40 | 0 | 1 | TURN RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 50 | 0 | 1 | %IMPEDANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 60 | 0 | 1 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 70 | 0 | 1 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02210-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 8 | 80 | 0 | 1 | DIELECTRIC BREAKDOWN VOLT. MEASUREMENT OF OIL | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 497 | 1
JP-02220-H03BAT10GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. TRANS. CT1 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 498 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02220-H03BAT10GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. TRANS. CT2 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 499 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02220-H03BAT10GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. TRANS. CT3 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 500 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02220-H03BAT10GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. TRANS. CT4 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 501 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02220-H03BAT10GT100-T05-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GEN. TRANS. CT5 | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | BUSHING MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 502 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 10 | 0 | 1 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 20 | 0 | 1 | ELECTRICAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 40 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 50 | 0 | 1 | CURRENT FEEDING TEST FOR HEATING COIL | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 60 | 0 | 1 | CALIBRATION FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | HV SIDE WINDING TEMP | 7 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 503 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 10 | 0 | 1 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 20 | 0 | 1 | ELECTRICAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 40 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 50 | 0 | 1 | CURRENT FEEDING TEST FOR HEATING COIL | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 60 | 0 | 1 | CALIBRATION FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LV SIDE WINDING TEMP | 7 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 504 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 10 | 0 | 1 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 20 | 0 | 1 | ELECTRICAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 40 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 50 | 0 | 1 | CURRENT FEEDING TEST FOR HEATING COIL | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 60 | 0 | 1 | CALIBRATION FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02230-H03BAT10GT100-B03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL TEMP | 7 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 505 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 40 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN.DIFFERENTIAL PHASE A, B, C(87G) GENERATOR OVER CURRENT PROTECTION(50/51G) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 50 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST STATOR EARTH FAULT PROTECTION (64G 100%) STATOR EARTH FAULT PROTECTION (64G 95%) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 60 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST BALANCE VOLT.(60P) LOSS OF EXCITE PROTECTION(40) REVERSE POWER PROTECTION(32) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 70 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN. UNDER VOLTAGE (27) GEN. OVER VOLTAGE (59) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 80 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN. NEG. PHASE SEQ.(46) OVER CURRENT PROTECTION FOR DYNAMIC BRAKING (50/51BK) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 90 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST ROTOR EARTH FAULT (64E) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 100 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 110 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 120 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 130 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02240-H03CHA10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-1 - SYSTEM B | 7 | 140 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 506 | 0
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 40 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN.DIFFERENTIAL PHASE A, B, C(87G) GENERATOR OVER CURRENT PROTECTION(50/51G) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 50 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST STATOR EARTH FAULT PROTECTION (64G 100%) STATOR EARTH FAULT PROTECTION (64G 95%) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 60 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST BALANCE VOLT.(60P) LOSS OF EXCITE PROTECTION(40) REVERSE POWER PROTECTION(32) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 70 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN. UNDER VOLTAGE (27) GEN. OVER VOLTAGE (59) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 80 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST GEN. NEG. PHASE SEQ.(46) OVER CURRENT PROTECTION FOR DYNAMIC BRAKING(50/51BK) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 90 | 0 | 0.5 | OPERAT. CHAR. TEST ROTOR EARTH FAULT (64E) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 100 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 110 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 120 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 130 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02250-H03CHA10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR PROTECTION-2- SYSTEM A / GENERATOR PROTECTION-2 - SYSTEM B | 7 | 140 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 507 | 1
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 40 | 0 | 0.5 | OPERAT.CHAR.TEST MAIN TRANS.THERMAL PROT(49MT) MAIN TRANS.OVER CURRENT PROT AND EDIT PARA(51MT) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 50 | 0 | 0.5 | OPERAT.CHAR.TEST MAIN TRANS.DIFF.PROTECTION(87MTG3) MAIN TRANS.RESTRICTED EARTH FAULT RELAY(64REF) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 60 | 0 | 0.5 | OPERAT.CHAR.TEST MAIN TRANS. NEUTRAL OVER CURRENT PROTECTION(51MTN) BREAKER FAIL PROTECTION (50BF) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 70 | 0 | 0.5 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST MAIN TRANSFORMER OVER FLUX PROTECTION (24MT) VT SUPERVISION (60P) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 80 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 90 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 100 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 110 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02260-H03CHA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM A / MAIN TRANSFORMER PROTECTION -SYSTEM B | 6 | 120 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 508 | 0
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST - DIFFERENTIAL RELAY (87ST1) - OVERCURRENT RELAY (87ST1) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 50 | 0 | 0.5 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST - GROUND OVERCURRENT RELAY (51STN1) - UNDERVOLTAGE RELAY (27ST1) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 60 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 70 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 80 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 90 | 0 | 0.5 | FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02270-H00BBT10GT101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | STATION SERVICE TRANSFORMER PROTECTION F111 | 5 | 100 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 509 | 1
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE & DIASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02280-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TRANSDUCER (VOLT., AMP., WATT) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 510 | 0
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE & DIASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02290-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INDICATION METER (WATT, VAR., VOLT., AMP., BALANCE, SPEED, FREQ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 511 | 1
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE & DIASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | CALIBRATE FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02300-H03CWF10GK100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENERGY METER (ACTIVE POWER GEN./PUMP) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 512 | 0
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 10 | 0 | 7 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 20 | 0 | 7 | CLEANING ALL COMPONENTS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 30 | 0 | 14 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 40 | 0 | 14 | SOFT WARE TEST (DIGITAL) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 50 | 0 | 7 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 60 | 0 | 7 | DRY TEST WITH MECHANICAL EQUIPMENT (OVER TEST) | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 513 | 1
JP-02310-H03MEY10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOV. ELECTRICAL CONTROL (SUPPLY MODULE, SENSOR/DETECTOR/FEEDBACK EQUIP, ACTUATOR, AUX/PROTECTION) | 70 | 70 | 0 | 14 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 513 | 1
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK (LEAKAGE & OUTPUT TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 50 | 0 | 1 | SOFT WARE TEST (DIGITAL) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 60 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 70 | 0 | 1 | OVER ALL TEST (DRY TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02320-H03MKC10GH100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION SYSTEM CUBICLE (HIPASECS330, SUPPLY MODULE, SENSOR / DETECTOR EQUIP, AUX/PROTECTION) | 9 | 80 | 0 | 2 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 514 | 0
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK (LEAKAGE & OUTPUT TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 50 | 0 | 1 | SOFT WARE TEST (DIGITAL) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 60 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 70 | 0 | 1 | OVER ALL TEST (DRY TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02330-H03MKC10GH200-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 1 CUBICLE | 9 | 80 | 0 | 2 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 515 | 1
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK (LEAKAGE & OUTPUT TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 50 | 0 | 1 | SOFT WARE TEST (DIGITAL) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 60 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 70 | 0 | 1 | OVER ALL TEST (DRY TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02340-H03MKC10GH300-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECTIFIER 2 CUBICLE | 9 | 80 | 0 | 2 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 516 | 0
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION 1.MOVING CONTACT&ACCESSORIES 2.FIXED CONTACT&ACCESSORIES 3.INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING 1.MOVING CONTACT & ACCESSORIES 2.FIXED CONTACT & ACCESSORIES 3.INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 50 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 70 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02350-H03MKC10GH500-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DC. MAIN FIELD SW.41 | 4 | 80 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 517 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION 1.MOVING CONTACT&ACCESSORIES 2.FIXED CONTACT&ACCESSORIES 3.INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 30 | 0 | 0.5 | CLEANING 1.MOVING CONTACT & ACCESSORIES 2.FIXED CONTACT & ACCESSORIES 3.INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 40 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 50 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 60 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 70 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02360-H03MKC10GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FILED FLASHING SW. 31 | 4 | 80 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 518 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PARTS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. ALL PARTS ESPECIALLY PORCELAIN COLUMNS 3. INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02370-H03MKC10GH200-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER from AUX. SUPPLY EXCITE (41A) | 4.5 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 519 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PARTS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. ALL PARTS ESPECIALLY PORCELAIN COLUMNS 3. INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02380-H03MKC10GH300-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITE BREAKER for BACK to BACK START (41S) | 4.5 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 520 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEAN 1. HIPASECS330 2. SUPPLY MODULE 3. SENSOR / DETECTOR EQUIPMENT 4. RECTIFIER | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 20 | 0 | 1 | PROTECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK (LEAKAGE & OUTPUT TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 50 | 0 | 1 | SOFT WARE TEST (DIGITAL) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 60 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 70 | 0 | 1 | OVER ALL TEST (DRY TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02390-H03MKC30-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE CUBICLE | 9 | 80 | 0 | 2 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 521 | 1
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PARTS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. ALL PARTS ESPECIALLY PORCELAIN COLUMNS 3. INTERRUPTING MODULE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02400-H03MKC30GH400-Q01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE BREAKER (41DB) | 4.5 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 522 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 10 | 0 | 3 | DISCONNECT WIRING OR CABLE OR BUS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 40 | 0 | 2 | RECONDITION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 50 | 0 | 2 | PREADJUSTMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 60 | 0 | 2 | CHECK BRUSH HOLDER PRESSURE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 70 | 0 | 2 | CONNECT WIRING OR CABLE OR BUS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02410-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หกฟ-ธ.) | 14 | 80 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 523 | 1
JP-02420-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หทอฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE TEST 1 (PRETEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 524 | 0
JP-02420-H03MKC20DX102-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SLIP RING AND BRUSH HOLDER (หทอฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE TEST 2 (FINAL TEST) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 524 | 0
JP-02430-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 525 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02430-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 525 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02430-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 525 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02430-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 525 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02430-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 525 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02440-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 526 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02440-H03MKC12GT100-T02-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET, 50 ET (SNR-H03MK-C01CE111) 100/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 526 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02450-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 527 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02450-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 527 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02450-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 527 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02450-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 527 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02450-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 527 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02460-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 528 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02460-H03MKC12GT100-T03-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87MTG1 (SNR-H03MK-C01CE121) 100/5A, 5P20, 40VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 528 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02470-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 529 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02470-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 529 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02470-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 30 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 529 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02470-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 529 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02470-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หทอฟ-ธ.) | 2.5 | 50 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 529 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02480-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 10 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 530 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02480-H03MKC12GT100-T04-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CT OF 87ET (SNR-H03MK-C01CE131) 1500/5A, 5P20, 10VA (หอตฟ-ธ.) | 1 | 20 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 530 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 10 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 40 | 0 | 1 | RTD INSTRUMENT TEST & CALIBRATION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 50 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02490-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หมปฟ-ธ.) | 6 | 60 | 0 | 1 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 531 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | % IMPEDANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02500-H03MKC12GT100-T01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXCITATION TRANSFORMER EXTR. (หทอฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 532 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 10 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 20 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 30 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 40 | 0 | 1 | RTD INSTRUMENT TEST & CALIBRATION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 50 | 0 | 1 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02510-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หมปฟ-ธ.) | 6 | 60 | 0 | 1 | ASSEMBLY EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 533 | 1
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 10 | 0 | 0.5 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 20 | 0 | 0.5 | EXCITING CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 30 | 0 | 0.5 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 40 | 0 | 0.5 | RATIO & POLARITY MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 50 | 0 | 0.5 | % IMPEDANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02520-H03MKC30GH500-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DYNAMIC BRAKE TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 3 | 60 | 0 | 0.5 | INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 534 | 0
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 10 | 0 | 0.5 | DISASSEMBLY & REMOVE | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 30 | 0 | 0.5 | RESISTANCE / TEMP. TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 40 | 0 | 0.5 | CONNECTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 50 | 0 | 0.5 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 60 | 0 | 0.5 | LOOP TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02530-H03MKC20CT001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INSTRUMENT (SLIP RING COVER AREA TEMP. MKA05CT001) | 3.5 | 70 | 0 | 0.5 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 535 | 1
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 30 | 0 | 2 | CHARACTERISTIC TEST (STATIC TEST) SPEED MATCHING VOLTAGE MATCHING SYNCHRONIZING COMMAND | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 40 | 0 | 2 | SOFT WARE TEST (DIGITAL TYPE) | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 50 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02540-H03CWF10GK100-F01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AUTOMATIC SYNCHRONIZER | 14 | 60 | 0 | 7 | START UP, OPERATION TEST AND FINE TUNNING (DYNAMIC TEST) | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 536 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 10 | 0 | 2 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 20 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION 1. CONTROL PANEL 2. ALL PART ESPECIALLY PORCELAIN COLUMNS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PART | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 50 | 0 | 2 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. ALL PART ESPECIALLY PORCELAIN COLUMNS | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 60 | 0 | 3 | ELECTRICAL TEST 3. GAS PERCENTAGE MEASURMENT 4. GAS DEW POINT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 70 | 0 | 3 | ELECTRICAL TEST 5. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT 6. TIMING MEASUREMENT ( CLOSING / TRIPPING ) | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 80 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 90 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02550-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หอตฟ-ธ.) | 14.5 | 100 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 537 | 1
JP-02560-H03ADA23GS100-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BKR. 80032 (หทอฟ-ธ.) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. INSULATION POWER FACTOR MEASURMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 538 | 0
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 10 | 0 | 9.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 20 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION 1.CONTROL PANEL 2.MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3.FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PART | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 50 | 0 | 2 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3. FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 60 | 0 | 3 | ELECTRICAL TEST 1. ISULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02570-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80036 | 19 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 539 | 1
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 10 | 0 | 11 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 20 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION 1.CONTROL PANEL 2.MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3.FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PART | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 50 | 0 | 2 | CLEANING 1. CONTROL PANEL 2. MOVING CONTACT & ACCESSORIES 3. FIXED CONTACT & ACCESSORIES | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 60 | 0 | 3 | ELECTRICAL TEST 1. ISULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02580-H03ADA23GS201-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DS 80037 | 22 | 90 | 0 | 2 | OPERATION FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 540 | 0
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 10 | 0 | 0.5 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 20 | 0 | 0.5 | VISUAL INSPECTION & CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 30 | 0 | 0.5 | OPERATING MECHANISM INSPECTION & LUB. | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 40 | 0 | 0.5 | LOOSEN PARTS | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 50 | 0 | 0.5 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 60 | 0 | 0.5 | ELECTRICAL TEST 1. INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT 2. CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 70 | 0 | 0.5 | ASSEMBLY | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 80 | 0 | 0.5 | FINAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02590-H00BFA10-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ACB-6 | 4.5 | 90 | 0 | 0.5 | OPERATION TEST | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 541 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.1 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 542 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.1 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 542 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.2 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 543 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.2 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 543 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.3 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 544 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.3 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 544 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.4 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 545 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.4 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 545 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.5 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 546 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.5 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 546 | 0
JP-02600-H03SGJ30EG006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.6 | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION & CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 547 | 1
JP-02600-H03SGJ30EG006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MAIN TRANSFORMER TEMP HEAT DECTECTOR NO.6 | 2 | 20 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 547 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.1 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 548 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.1 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 548 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.2 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 549 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG002-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.2 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 549 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.3 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 550 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG003-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.3 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 550 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.4 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 551 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG004-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SMOKE DECTECTOR NO.4 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 551 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.1 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 552 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG005-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.1 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 552 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.2 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 553 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG006-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.2 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 553 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.3 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 554 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG007-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.3 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 554 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.4 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 555 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG008-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.4 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 555 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.5 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 556 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG009-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.5 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 556 | 0
JP-02610-H03SGJ10EG010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.6 | 2 | 10 | 0 | 1 | TESTING FOR ASFOUND | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 557 | 1
JP-02610-H03SGJ10EG010-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GENERATOR TEMP HEAT DECTECTOR NO.6 | 2 | 20 | 0 | 1 | INSTALL & ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 557 | 1
JP-02620-H13SGJ10BB001KD01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.1 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 558 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.1 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 558 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.1 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 558 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD02-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.2 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 559 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD02-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.2 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 559 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD02-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.2 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 559 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD03-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.3 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 560 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD03-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.3 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 560 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD03-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.3 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 560 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD04-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.4 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 561 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD04-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.4 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 561 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD04-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.4 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 561 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD05-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.5 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 562 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD05-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.5 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 562 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD05-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.5 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 562 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD06-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.6 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 563 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD06-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.6 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 563 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD06-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.6 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 563 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD07-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.7 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 564 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD07-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.7 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 564 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD07-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.7 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 564 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD08-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.8 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 565 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD08-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.8 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 565 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD08-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.8 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 565 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD09-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.9 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 566 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD09-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.9 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 566 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD09-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.9 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 566 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.10 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 567 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.10 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 567 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.10 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 567 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD11-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.11 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 568 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD11-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.11 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 568 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD11-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.11 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 568 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD12-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.12 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 569 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD12-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.12 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 569 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD12-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.12 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 569 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD13-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.13 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 570 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD13-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.13 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 570 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD13-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.13 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 570 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD14-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.14 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 571 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD14-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.14 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 571 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD14-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.14 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 571 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD15-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.15 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 572 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD15-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.15 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 572 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD15-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.15 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 572 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD16-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.16 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 573 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD16-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.16 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 573 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD16-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.16 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 573 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD17-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.17 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 574 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD17-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.17 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 574 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD17-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.17 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 574 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD18-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.18 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 575 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD18-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.18 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 575 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD18-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.18 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 575 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD19-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.19 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 576 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD19-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.19 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 576 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD19-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.19 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 576 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.20 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 577 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.20 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 577 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.20 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 577 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD21-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.21 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 578 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD21-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.21 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 578 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD21-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.21 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 578 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD22-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.22 | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 579 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD22-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.22 | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 579 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02620-H13SGJ10BB001KD22-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 TANK NO.22 | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST & CALIBRATE INSTRUMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 579 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02630-H13SGJ10EG001-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR SD1,2,3,4 | 2 | 10 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 580 | 0
JP-02640-H13SGJ10EG002-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FENWALL HEAT DETECTOR X4UD HD1001/4 | 2 | 10 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 581 | 1
JP-02650-H13SGJ10EG003-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | FENWALL HEAT DETECTOR X4UD HD1005/8 | 2 | 10 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 582 | 0
JP-02660-H13SGY10EG100-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 PNL. UNIT 1-3 CONTROL PANEL | 3 | 10 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 583 | 1
JP-02660-H13SGY10EG100-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 PNL. UNIT 1-3 CONTROL PANEL | 3 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 583 | 1
JP-02660-H13SGY10EG100-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | CO2 PNL. UNIT 1-3 CONTROL PANEL | 3 | 30 | 0 | 1 | TEST | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 583 | 1
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 10 | 0 | 1 | AUX. EQUIPMENT FUNCTION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 20 | 0 | 1 | AUX. EQUIPMENT OPERATION TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 30 | 0 | 28 | CONTROL EQUIPMENT + SIMULATE TEST 1. ANNUNCIATOR 2. PROTECTION | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 40 | 0 | 14 | INTERFACING CIRCUIT CHECK | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 50 | 0 | 3 | OVERALL SEQUENCE TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 60 | 0 | 3 | CLARIFY CONTROL SYSTEM AND PROTECTION EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 70 | 0 | 7 | TEST PROCEDURE BEFORE UNIT START UP | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02670-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หฟศ-ฟ.) | 64 | 80 | 0 | 7 | UNIT START UP AND PERFORMANCE TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 584 | 0
JP-02680-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OPC SERVER/CLIENT | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 585 | 1
JP-02680-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OPC SERVER/CLIENT | 2 | 20 | 0 | 1 | NETWORK INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 585 | 1
JP-02690-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEQUENCE OF EVENT SERVER | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 586 | 0
JP-02690-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | SEQUENCE OF EVENT SERVER | 2 | 20 | 0 | 1 | NETWORK INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 586 | 0
JP-02700-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENGINEERING WORK STATION (EWS) | 3 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 587 | 1
JP-02700-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENGINEERING WORK STATION (EWS) | 3 | 20 | 0 | 1 | NETWORK INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 587 | 1
JP-02700-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ENGINEERING WORK STATION (EWS) | 3 | 30 | 0 | 1 | BACKUP PROJECT | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 587 | 1
JP-02710-H03CWF20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM (EIS) | 2 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 588 | 0
JP-02710-H03CWF20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM (EIS) | 2 | 20 | 0 | 1 | NETWORK INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 588 | 0
JP-02720-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ALARM AND TRIP CONTROL SIGNAL CHECK FROM ALL THE AUXILIARIES | 1 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 589 | 1
JP-02730-H03CWF20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OPERATOR INTERFACE STATION (OIS) : HUMAN MACHINE INTERFACE | 3 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 590 | 0
JP-02730-H03CWF20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OPERATOR INTERFACE STATION (OIS) : HUMAN MACHINE INTERFACE | 3 | 20 | 0 | 1 | NETWORK INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 590 | 0
JP-02730-H03CWF20-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OPERATOR INTERFACE STATION (OIS) : HUMAN MACHINE INTERFACE | 3 | 30 | 0 | 1 | BACKUP PROJECT | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 590 | 0
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOCAL CONTROL | 3 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOCAL CONTROL | 3 | 20 | 0 | 1 | CHECK OF INDICATION OF ALL ANALOG SIGNALS (TOUCH PANEL AND OPERATOR STATION) | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LOCAL CONTROL | 3 | 30 | 0 | 1 | FUNCTION TEST OF AUXILIARY SYSTEM | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECORDING FUNCTION | 3 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECORDING FUNCTION | 3 | 20 | 0 | 1 | CHECK OF INDICATION OF ALL ANALOG SIGNALS (TOUCH PANEL AND OPERATOR STATION) | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02740-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | RECORDING FUNCTION | 3 | 30 | 0 | 1 | FUNCTION TEST OF AUXILIARY SYSTEM | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 591 | 1
JP-02750-H03CJA10GH001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | REMOTE TERMINAL UNIT (RTU) FUNCTION | 1 | 10 | 0 | 1 | INSPECTION and TEST | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 592 | 0
JP-02760-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หวปศ-ฟ.) | 35 | 10 | 0 | 8 | TEST PROCEDURE BEFORE UNIT START UP | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 593 | 1
JP-02760-H03CJA10-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | UNIT CONTROL FUNCTION AND SEQUENCE TEST (หวปศ-ฟ.) | 35 | 20 | 0 | 27 | UNIT START UP AND PERFORMANCE TEST | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 593 | 1
JP-02770-H00BRA10GU100-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INVERTER NO.1 & NO.2 | 14 | 10 | 0 | 2 | CLEANING | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 594 | 0
JP-02770-H00BRA10GU100-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INVERTER NO.1 & NO.2 | 14 | 20 | 0 | 2 | THYRISTOR CHECK ( LEAKAGE & OUTPUT TEST ) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 594 | 0
JP-02770-H00BRA10GU100-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INVERTER NO.1 & NO.2 | 14 | 30 | 0 | 4 | CHARACTERISTIC TEST ( STATIC TEST ) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 594 | 0
JP-02770-H00BRA10GU100-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INVERTER NO.1 & NO.2 | 14 | 40 | 0 | 2 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 594 | 0
JP-02770-H00BRA10GU100-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INVERTER NO.1 & NO.2 | 14 | 50 | 0 | 4 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING ( DYNAMIC TEST ) | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 594 | 0
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 10 | 0 | 1 | ELECTRICAL INSPECTION | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK ( LEAKAGE & OUTPUT TEST ) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST ( STATIC TEST ) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 50 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02780-H00BTL10GU101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.1 | 7 | 60 | 0 | 2 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 595 | 1
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 10 | 0 | 1 | ELECTRICAL INSPECTION | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 20 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 30 | 0 | 1 | THYRISTOR CHECK ( LEAKAGE & OUTPUT TEST ) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 40 | 0 | 1 | CHARACTERISTIC TEST ( STATIC TEST ) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 50 | 0 | 1 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02790-H00BTL10GU102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | 125 VDC BATTERY CHARGER NO.2 | 7 | 60 | 0 | 2 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 596 | 0
JP-02800-H00BTA10GR101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 1 | 10.5 | 10 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION (CONNECTOR , BAR , PLATE AND COVER) | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 597 | 1
JP-02800-H00BTA10GR101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 1 | 10.5 | 20 | 0 | 2.5 | LOOSEN, TIGHTEN CONNECTOR | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 597 | 1
JP-02800-H00BTA10GR101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 1 | 10.5 | 30 | 0 | 1 | VOLT/ CELL , GRAVITATION/ CELL MEASUREMENT | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 597 | 1
JP-02800-H00BTA10GR101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 1 | 10.5 | 40 | 0 | 1 | IMPREDANCE / CELL | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 597 | 1
JP-02800-H00BTA10GR101-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 1 | 10.5 | 50 | 0 | 4 | CAPACITY TEST ( ~ 50% LOAD CERRENT ) | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 597 | 1
JP-02810-H00BTA10GR102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 2 | 10.5 | 10 | 0 | 2 | VISUAL INSPECTION (CONNECTOR , BAR , PLATE AND COVER) | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 598 | 0
JP-02810-H00BTA10GR102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 2 | 10.5 | 20 | 0 | 2.5 | LOOSEN, TIGHTEN CONNECTOR | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 598 | 0
JP-02810-H00BTA10GR102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 2 | 10.5 | 30 | 0 | 1 | VOLT/ CELL , GRAVITATION/ CELL MEASUREMENT | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 598 | 0
JP-02810-H00BTA10GR102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 2 | 10.5 | 40 | 0 | 1 | IMPREDANCE / CELL | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 598 | 0
JP-02810-H00BTA10GR102-EE-C0 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | BATTERY 125 VDC SET NO. 2 | 10.5 | 50 | 0 | 4 | CAPACITY TEST ( ~ 50% LOAD CERRENT ) | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 598 | 0
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR A | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 599 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEV10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP MOTOR B | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 600 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR A | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 601 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX10AP003-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | GOVERNOR OIL PUMP MOTOR B | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 602 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX20AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | INLET VALVE OIL PUMP MOTOR | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 603 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MEX30AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | LEAKED OIL TANK OIL PUMP MOTOR | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 604 | 0
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP001-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR A | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 605 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03MKY10AP002-M01-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | OIL LIFT PUMP MOTOR B | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 606 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H03PAG11AP001-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAFT TUBE WATER PUMP MOTOR | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 607 | 1
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP001-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR A | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 608 | 0 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13LSL10AP002-M01-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | DRAINAGE PUMP MOTOR B | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 609 | 1 | JPNUM มีความยาวมากกว่า 30 ตัวอักษร
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA10-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR A | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 610 | 0
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA20-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR B | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 611 | 1
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 10 | 0 | 1 | OPERATION PRE-TEST ON LOAD & NO LOAD - BEARING TEMP. MEASUREMENT - VOLTAGE & CURRENT MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 20 | 0 | 1 | ISOLATE EQUIPMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 30 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 1 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 40 | 0 | 1 | VISUAL INSPECTION - FRAME OR CASING - COUPLING - ACCESSORIES - ALIGNEMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 50 | 0 | 1 | CLEANING | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 60 | 0 | 1 | ELECTRICAL TEST 2 - INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 70 | 0 | 1 | ASSEMBLY | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 80 | 0 | 1 | OPERATION AND PERFORMANCE TEST -BEARING TEMP. MEAS. -VOLTAGE & CURRENT MEAS. -VIBRATION MEAS. | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02820-H13QEA30-EE-C13 | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | AIR COMPRESSOR MOTOR C | 9 | 90 | 0 | 1 | INSPECTION REPORT | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 612 | 0
JP-02830-H03M-EE-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | MOTOR (หบศ-ฟ.) | 7 | 10 | 0 | 7 | VIBRATION MEASUREMENT | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 613 | 1
JP-02840-H03-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | อาคาร Power House | 2 | 10 | 0 | 2 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 614 | 0
JP-02850-H03MKA30HA001-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Lower Bracket : ฐานคอนกรีต (Concrete Foundation) และเหล็กรองรับฐาน (Base Plate) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 615 | 1
JP-02860-H03MKA40-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Stator : ฐานคอนกรีต (Concrete Foundation) และเหล็กรองรับฐาน (Base Plate) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 616 | 0
JP-02870-H03MEA30-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Turbine Room : ผนังคอนกรีต (RC. Wall) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 617 | 1
JP-02880-H03MEA40HA004-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Upper Draft Tube : พื้นผิวคอนกรีตภายในท่อ (Abrasion of Concrete Lining) | 1 | 10 | 0 | 1 | ตรวจสอบสภาพพื้นผิวคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 618 | 0
JP-02890-H03ADA-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ตรวจสอบสภาพฐานคอนกรีตรองรับอุปกรณ์ภายใน Switchyard : ฐานรองรับ (Concrete Foundation) | 0.5 | 10 | 0 | 0.5 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 619 | 1
JP-02900-H03BAT10GT100-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Transformer : ฐานรองรับ (Concrete Foundation) | 1 | 10 | 0 | 1 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 620 | 0
JP-02910-H03MEA10HA001-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | ตรวจสอบสภาพผนังคอนกรีตหุ้ม Spiral Case | 2 | 10 | 0 | 2 | ตรวจสอบสภาพพื้นผิวคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 621 | 1
JP-02920-H03MEB10AA001-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | Inlet Valve Downsteam : ฐานคอนกรีต(Concrete Foundation) และเหล็กรองรับฐาน (Base Plate) | 1 | 10 | 0 | 1 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีตด้วยสายตา (Visual and Exploratory Investigation) | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 622 | 0
JP-02930-H03-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานเสร็จงาน | 7 | 10 | 0 | 4 | จัดทำรายงานการตรวจสอบ (Condition Survey Report) | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 623 | 1
JP-02930-H03-CV-U | EGAT | SNR0 | 0 | ACTIVE | รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานเสร็จงาน | 7 | 20 | 0 | 3 | ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 623 | 1