## Sheet1
Minor Inspection PMN-H3 2567 | [12 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน)
REMARK | ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT | TASK_ORDER | TASK_XX | TASK | RESPONSE | DURATION_(HR.) | START_DATE | FINISH_DATE | SUPERVISOR | FOREMAN | SKILL | RESPONSE_CRAFT | ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK | TYPE | COMMENT
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | 10 | DE-ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | 10 | ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H00AEA | GIS 115 kV |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA40 | Bay5 115 kV Unit Feeder 3 |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA40CE001 | CT QY5B 600/1A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS001 | Breaker 7052 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS002 | DS 7056 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS003 | DS 7054 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS004 | DS 7057 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS005 | DS 7054GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS006 | DS 7054GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS007 | DS 7054GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60 | Bay2 115 kV Line 1 Switching วันที่ 16/10/67 |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA60CE001 | CT QY2B 600/1A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE002 | CT QY2A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE003 | PT VY2A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS001 | Breaker 7022 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS002 | DS 7026 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS003 | DS 7024 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS004 | DS 7025 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS005 | DS 7023 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS007 | DS 7024GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS008 | DS 7024GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS009 | DS 7024GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS010 | DS 7024GD |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GV001 | Lightning Arester |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GY001 | Wave Trap Phase A,C |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA | Main Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFA20 | Main Distribution Board 2 |  | xx
|  |  | PMN-H00BFA20CE001 | CT T11-T13 2500/1A (=21+MD22) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20CE002 | PT 440/110V |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20GS001 | 400 V Main Distribution Board Bus B |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB | LV.Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB10 | General Service Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB10GS001 | 416V General Service Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB20 | Power House Drainage Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB20GS001 | Power House Drainage Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB30 | De-Watering Sys. Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB30GS001 | De-Watering Sys. Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB40 | Spillway Drainage Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB40GS001 | Spillway Drainage Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70 | Lighting & Socket Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB70GH001 | Lighting & Socket Supply Board& Panel |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70GT001 | Lighting & Socket Transformer |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT | Low Voltage Aux. Transformer |  | xx
|  |  | PMN-H00BFT20 | Low Voltage Aux. Transformer KW2B Sys. |  | xx
|  |  | PMN-H00BFT20CE001 | CT QW2C 200/1A (=20+MV6 -T1-3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS001 | 6 kV Breaker 622A (=20+MV6) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS002 | DS 615B (=20+MV3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS004 | DS 624GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GT001 | Station Service Transformer KW2B |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY | Control And Protection |  | xx
|  |  | PMN-H00BFY20 | Auxiliary Protection AT2 |  | xx
|  |  | PMN-H00BFY20EY001 | Controller Transformer STR-2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY20EY002 | DC Distribution Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BMA | Low Voltage Emer. Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BMA10 | Diesel Generator Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BMA10GS001 | Diesel Generator Breaker |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU10 | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU10GS001 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BRU10GS002 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU20 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU20GS003 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTB | 125V Battery |  | xx
|  |  | PMN-H00BTB10 | 125V Battery |  | xx
|  |  | PMN-H00BTB10GR001 | 125V Battery Rack No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BTB10GR002 | 125V Battery Rack No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTM | Battery Chargers |  | xx
|  |  | PMN-H00BTM10 | Battery Chargers |  | xx
|  |  | PMN-H00BTM10GR001 | 125V Battery Charger 1(=22+DC11) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BTM10GR002 | 125V Battery Charger 2(=22+DC17) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB | DC.Distribution Boards |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB10 | 125V Battery System |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB10GS001 | 125V Battery System 1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB20 | 125V Battery System |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB20GS001 | 125V Battery System 2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00CKN10 | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00CKN10EM001 | Drop No.5 (Spillway) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM002 | Drop No.6 (GIS) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM003 | Drop No.7 (Common) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM004 | Drop No.8 (Spare) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM005 | Highway Interface Node No.60 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM006 | Highway Interface Node No.62 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00LSL | Drain Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL20 | Spillway Drainage (55DP) |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20CL001 | Float Switch Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00LSL30 | De-Watering Drainage (56DP) |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30CL001 | Float Switch Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD | Water Cooling for Chiller |  | xx
|  |  | PMN-H00PCD10 | Water Cooling for Chiller No.1,2 |  | xx
|  |  | PMN-H00PCD10AP001 | Cooling Pump for Chiller No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD10AP002 | Cooling Pump for Chiller No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB | Chiller Water Pump System |  | xx
|  |  | PMN-H00SAB20 | Chiller Water Pump System |  | xx
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
xx
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2 | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03 | ELECTRICAL EQUIPMENT |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA | Generator Leads |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA10 | Dynamic Brake (=3+MV1) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA10CE001 | PT VW3B1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10CE002 | PT Fuse (VW3B2 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10GS001 | DS Dynamic Brake 632C |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20 | Gen. Ground DS. (=3+MV2) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA20CE001 | CT QW3B1 Gen. Trans. Diff. Rly (87T) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE002 | CT QW3B1 Gen. Diff. Rly (87G) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE003 | CT QW3B2 Gen. Over Cur. Rly. (50/51) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE004 | CT QW3B2 Gen. Metering |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20GS001 | DS 634GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30 | Gen. Ground DS & Surge Arres.(=3+MV3) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA30GS001 | DS 634GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30GV002 | Surge Arrester 7.2kV |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40 | Generator Neutral Grounding (=3+MV4) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA40CE001 | CT. Gen. Stator Earth 50/51N (-F12) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40GH002 | Neutral Grounding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50 | Generator Star Point (=3+GB) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA50CE001 | CT Gen. Impedance Rly. 21G |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50CE002 | CT Gen. Diffential Rly. 87 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50GE001 | Star Point Connecting |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA60 | 115 kV. Cable |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA60GA001 | Power Cable 115 kV |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC | Generator Circuit Breaker&Disconnecting |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC10 | Unit3 Generator Unit Breaker |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC10GS001 | Unit3 Generator Unit Breaker 632 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | MECHANISM INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | GAS SF6 TESTING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC20 | Generator Disconnecting Sw.(=3+GDS) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC20GS002 | Unit3 Generator Disconnecting Sw.(634) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT | Generator Transformers |  | xx
|  |  | PMN-H03BAT10 | Generator Transformers |  | xx
|  |  | PMN-H03BAT10GT001 | 6/115kV.Generator Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT10CT001 | Instru. for Main Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BFB | LV.Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H03BFB10 | Unit Auxiliary Board |  | xx
|  |  | PMN-H03BFB10GS001 | Unit3 Auxiliary Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA | Cabinets for Drive Control Interface |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA10 | Unit Control Cubicle |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA10GH001 | Unit Control Cubicle =3+CU1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH002 | Unit Control Cubicle =3+CU2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH003 | Unit Control Cubicle =3+CU3 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH004 | Unit Control Cubicle =3+CU4 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH005 | Unit Control Cubicle =3+CU5 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20 | Local Control Box |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA20GH001 | Leakage Oil Control Cubicle |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH002 | Governor Oil Supply Control Cubicle |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH003 | Turbine terminal Box |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA | Cabinets for Measurement |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA10 | Metering |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA10FE001 | Metering |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA20 | Recorder |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA20FE001 | Recorder |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA30 | Energy Meter |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA30FE001 | Energy Meter |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA | Cab.Generator And Transformer Protection |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA10 | Unit3 Protection (=3+PU1) |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA10EY001 | Unit3 Protection Cubicle (=3+PU1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA20 | Unit3 Transformer Protection (=3+PU2) |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA20EY001 | Unit3 Transformer Protection Cubicle (=3+PU2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CKN | Process Computer System |  | xx
|  |  | PMN-H03CKN10 | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H03CKN10EM001 | Drop No.3/53 (Unit#3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | MECHANICAL EQUIPMENT |  | xx
|  |  | PMN-H03LPA | Trash Rack System |  | xx
|  |  | PMN-H03LPA10 | Trash Rack Unit 3 System |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL | Drain Unit Systems |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL10 | Drain Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL10AA001 | Drain Valve |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | LEAKAGE TEST | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03LSL10BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA | Hydraulic Turbine |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA10 | Up Stream Draft Tube |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION สภาพผิวคอนกรีต,การรั่วซึมของน้ำ,รอยต่อเหล็กและคอนกรีต | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA20 | Wicket Gate |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA20CG001 | Limit Sw. - W/G At Closed Posi.(S01) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20CG002 | W/G Position FeedBack Transducer -B01 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA001 | Operating Ring |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | GUIDE STRIP INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA002 | Limit Sw. Set (G/V safety link) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA003 | Wicket Gate Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | GUIDE VANE GAP CHECK & ADJUST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | 60 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA004 | Arm Lever Wicket Gate Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA006 | Wicket Gate Link Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | BUSH SAMPLING INSPECTION | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30 | Runner, Main Shaft |  | xx | งานตั้งนั่งร้าน
|  |  | PMN-H03MEA30AU001 | Coupling Bolts |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30CS001 | Speed Senser |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30CY001 | Turbine Vibration |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | 60 | SEAL INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 60 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 70 | 70 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | SURFACE INSPECTION & REPAIR | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB005 | Runner Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40 | Cover, Draft Tube, Shaft Seal |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA40HA001 | Inner Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA002 | Outer Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap) | 10 | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SEAL INSPECTION | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring | 10 | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA006 | Turbine Shaft Seal (No Replace Seal) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MED | Turbine Guide Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MED10 | Turbine Guide Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MED10CT001 | Temp. Turbine Brg. Instrument |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES | Water Supply for Shaft Seal Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03MES10 | Water Supply for Shaft Seal Unit3 |  | xx
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MES10CF001 | Flow Indicator (1+TB-S20) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV | Lubrication Oil System |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV10 | Lower Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
xx
|  |  | PMN-H03MEV10AT001 | Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10CE001 | Instrument (Oil Level) for Lower Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10CP001 | Instrument (Temp.) for Lower Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV20 | Oil Vapour Exhaust Fan |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30 | Oil Cooler |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV30AC001 | Oil Cooler No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC002 | Oil Cooler No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC003 | Inlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV30AC004 | Outlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV40 | Double Oil Filter (DN80 ) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV40CP001 | Diff. Pressure Switch (Oil Filter) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50 | High Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV50AT001 | Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV50CE001 | Instrument ( Oil Level ) for High Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50CT001 | Instrument ( Temp. ) for High Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV60 | Bearing Oil Valve |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | MOTOR BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX | Hydraulic Turbine |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX10 | Governor Oil Sump. Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX10AC001 | Gov. Oil Cooler (2902) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10BB001 | Sump Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10CL001 | Oil Level Gauge |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10CT001 | Thermometer for Oil Outlet Temp.(2905) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20 | Governor Oil Pressure Tank (240) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX20BB001 | Pressure Tank (240) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX20CL001 | Instrument (Oil Level) for Governor Oil Pressure Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20CP001 | Pressure Guage for Pressure Tank (2407) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30 | Leaked Oil Sump Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30BB001 | Leakage Oil Tank (7700) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Leaked Oil Sump Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30CP001 | Differential Pressure Switch (S02) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX40 | Runner Hub Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX40BB001 | Runner Hub Oil Tank (7750) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX40CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Runner Hub Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX50 | Oil Head & Runner Servo Motor |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX50AU001 | Runner Servo Motor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR001 | Oil Head (8500) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | DOWEL REPLACE | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR004 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FLEXIBLE HOST REPLACE (CONTROL & LUBE) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEX50CP001 | Indicator Position |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
|  |  | PMN-H03MEX60 | Overspeed Pendulum (1200) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX60AA001 | Overspeed Pendulum Valve 1200 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX60AU001 | Pendulum |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX60CS001 | Limit Sw. Overspeed Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX70 | Turbine Control |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX70AA001 | Turbine Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA002 | Wicket Gate Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA003 | Runner Blade Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70CP001 | Turbine Control ( Pressure Sw. ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX90 | Servo Motor |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX90AU001 | Servo Motor (79000/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90AU002 | Servo Motor (79000/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90CW001 | Closing Weight (79010) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA | Generator |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | REMOVE ROTOR LEAD | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST(PRE-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | DRYING OUT | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST(FINAL-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 80 | 80 | SPRAY RED VARNISH (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 90 | 90 | ASSEMBLY AND RE-INSULATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20AE001 | Motor for Coal Exaust GB-M07 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA20CT001 | Thermostat Air Slip Ring Room GB-S21 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA30 | Support Structure & Foundation |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA30CL001 | Water Level Drainage Line GB-S09 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA30HA001 | Bulb Noss |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA002 | Vertical Bulb Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หยธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MKA40 | Stator |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA40CT001 | Temp. Stator Winding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT002 | Temp. Stator Core |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT003 | Thermostat Stand Still Heating |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA001 | Gen. Stator Frame |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA002 | Gen. Stator Core |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA003 | Gen. Stator Winding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50 | Gen. Air Fan |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA50AC001 | Gen. Cooling Air Fan No.01 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC002 | Gen. Cooling Air Fan No.02 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC003 | Gen. Cooling Air Fan No.03 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC004 | Gen. Cooling Air Fan No.04 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC005 | Air Dehumidditier |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (ADD MEGGER TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CP001 | Cooling Air Circulat.Pressure Sw. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CT001 | Temp. Gen. Air Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA60 | Generator Friction Brake |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA60AU001 | Brake Jack (Set) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA60CG001 | Position of Braking Jack (Limit Switch) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA60CP001 | Low Pressure Air (Pressure Switch) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKC | Exciter Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC10 | Exciter Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC10GW001 | Automatic Voltage Regulator Cabinet (+EC1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW002 | Rectifier Cabinet (+EC2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW003 | Field Circuit Cubicle (+EC3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC20 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3) |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC20GS001 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET) |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD | Generator Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD10 | Gen Main Thrust Bearing Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD10CT001 | Temp. Main Thrust Brg. Pad Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD10HD002 | Thrust Bearng Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD20 | Counter Thrust Bearing Shell Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD20CT001 | Temp. Counter Thrust Brg. Pad Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD | Open Loop Cooling System |  | xx
|  |  | PMN-H03PCD20 | Water Supply to Main Transformer KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03PCD20AA002 | Motor Operated Valve (4381) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD20CL001 | Internal Oil Cooler (Main Tr. Oil Cooler) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA | Close Cooling Water System |  | xx
|  |  | PMN-H03PGA10 | Close Cooling Water System |  | xx
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB | Compressed Air Distribution System |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB10 | Air Pressure Tank ( =3 +BR) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB10BB001 | Air Pressure Tank (365) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB10CT001 | Manometer (3552) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30 | Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30AT001 | Fillter |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30CP001 | Pressure Measurment for Air Supply to Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB40 | Air Supply te Brake Jack (High) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB40AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (High) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40CP001 | Pressure Switch (BR-S02) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB50 | Automatic Air Supply System Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB50AA001 | Valve for Automatic Air Supply System Unit3 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC | Spray deluge System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC10 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC20 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGJ | Co2 Fire - Fighting System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGJ10 | Co2 Fire - Fighting System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGJ10BB001 | Co2 Fire - Fighting |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY | Control & Protection |  | xx
|  |  | PMN-H03SGY10 | Fire Alarm Control |  | xx
|  |  | PMN-H03SGY10CH001 | Alarm Pressure Sensor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10CP001 | Alarm Pressure Sw. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10DR001 | Heat Detecters |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | START UP UNIT |  | xx
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx | [10 empty] | EE
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หฟธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หคธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หฟธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หคธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปฟนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
Note on A2: "REMARK" - ใช้สำหรับ REMARK
Note on D2: "KKS" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล KKS
Note on E2: "EQUIPMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on G2: "TASK_XX" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ประเภทตัวเลข หรือ xx เท่านั้น
Note on H2: "TASK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on I2: "RESPONSE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 30 ตัวอักษร - ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงาน
Note on J2: "DURATION_(HR.)" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
Note on K2: "START_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on L2: "FINISH_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on M2: "SUPERVISOR" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
Note on N2: "FOREMAN" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนหัวหน้างาน (Foreman)
Note on O2: "SKILL" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวน skill
Note on P2: "RESPONSE_CRAFT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล Response Craft
Note on Q2: "ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของใบอนุญาตทำงาน (PTW)
Note on R2: "TYPE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของงาน - รูปแบบ: ME : งานเกี่ยวกับเครื่องกล EE : งานเกี่ยวกับไฟฟ้า CE : งานเกี่ยวกับโยธา
Note on S2: "COMMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ใช้สำหรับแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

## Final Schedule PMN-H3
Minor Inspection PMN-H3 2567 | [11 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน)
REMARK | ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT | TASK_ORDER | TASK | RESPONSE | DURATION_(HR.) | START_DATE | FINISH_DATE | SUPERVISOR | FOREMAN | SKILL | RESPONSE_CRAFT | ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK | TYPE | COMMENT
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | DE-ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | BLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | BLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | BLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | BLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | UNBLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | UNBLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | UNBLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | UNBLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H00AEA | GIS 115 kV
|  |  | PMN-H00AEA40 | Bay5 115 kV Unit Feeder 3
|  |  | PMN-H00AEA40CE001 | CT QY5B 600/1A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS001 | Breaker 7052
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS002 | DS 7056
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS003 | DS 7054
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS004 | DS 7057
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS005 | DS 7054GA
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS006 | DS 7054GB
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS007 | DS 7054GC
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60 | Bay2 115 kV Line 1 Switching วันที่ 16/10/67
|  |  | PMN-H00AEA60CE001 | CT QY2B 600/1A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE002 | CT QY2A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE003 | PT VY2A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS001 | Breaker 7022
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS002 | DS 7026
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS003 | DS 7024
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS004 | DS 7025
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS005 | DS 7023
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS007 | DS 7024GA
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS008 | DS 7024GB
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS009 | DS 7024GC
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS010 | DS 7024GD
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GV001 | Lightning Arester
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GY001 | Wave Trap Phase A,C
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA | Main Distribution Board
|  |  | PMN-H00BFA20 | Main Distribution Board 2
|  |  | PMN-H00BFA20CE001 | CT T11-T13 2500/1A (=21+MD22)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20CE002 | PT 440/110V
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20GS001 | 400 V Main Distribution Board Bus B
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB | LV.Distribution Board
|  |  | PMN-H00BFB10 | General Service Board
|  |  | PMN-H00BFB10GS001 | 416V General Service Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB20 | Power House Drainage Board
|  |  | PMN-H00BFB20GS001 | Power House Drainage Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB30 | De-Watering Sys. Board
|  |  | PMN-H00BFB30GS001 | De-Watering Sys. Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB40 | Spillway Drainage Board
|  |  | PMN-H00BFB40GS001 | Spillway Drainage Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70 | Lighting & Socket Systems
|  |  | PMN-H00BFB70GH001 | Lighting & Socket Supply Board& Panel
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70GT001 | Lighting & Socket Transformer
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT | Low Voltage Aux. Transformer
|  |  | PMN-H00BFT20 | Low Voltage Aux. Transformer KW2B Sys.
|  |  | PMN-H00BFT20CE001 | CT QW2C 200/1A (=20+MV6 -T1-3)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS001 | 6 kV Breaker 622A (=20+MV6)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS002 | DS 615B (=20+MV3)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS004 | DS 624GC
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GT001 | Station Service Transformer KW2B
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY | Control And Protection
|  |  | PMN-H00BFY20 | Auxiliary Protection AT2
|  |  | PMN-H00BFY20EY001 | Controller Transformer STR-2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY20EY002 | DC Distribution Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BMA | Low Voltage Emer. Distribution Board
|  |  | PMN-H00BMA10 | Diesel Generator Board
|  |  | PMN-H00BMA10GS001 | Diesel Generator Breaker
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter
|  |  | PMN-H00BRU10 | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter
|  |  | PMN-H00BRU10GS001 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU10GS002 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU20 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz
|  |  | PMN-H00BRU20GS003 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTB | 125V Battery
|  |  | PMN-H00BTB10 | 125V Battery
|  |  | PMN-H00BTB10GR001 | 125V Battery Rack No.1
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTB10GR002 | 125V Battery Rack No.2
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTM | Battery Chargers
|  |  | PMN-H00BTM10 | Battery Chargers
|  |  | PMN-H00BTM10GR001 | 125V Battery Charger 1(=22+DC11)
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTM10GR002 | 125V Battery Charger 2(=22+DC17)
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB | DC.Distribution Boards
|  |  | PMN-H00BUB10 | 125V Battery System
|  |  | PMN-H00BUB10GS001 | 125V Battery System 1
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB20 | 125V Battery System
|  |  | PMN-H00BUB20GS001 | 125V Battery System 2
[5 empty] | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN | Ovation Control Systems
|  |  | PMN-H00CKN10 | Ovation Control Systems
|  |  | PMN-H00CKN10EM001 | Drop No.5 (Spillway)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM002 | Drop No.6 (GIS)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM003 | Drop No.7 (Common)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM004 | Drop No.8 (Spare)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM005 | Highway Interface Node No.60
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM006 | Highway Interface Node No.62
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00LSL | Drain Systems
|  |  | PMN-H00LSL20 | Spillway Drainage (55DP)
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit
[5 empty] | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit
[5 empty] | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20CL001 | Float Switch Set
[5 empty] | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00LSL30 | De-Watering Drainage (56DP)
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit
[5 empty] | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit
[5 empty] | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30CL001 | Float Switch Set
[5 empty] | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD | Water Cooling for Chiller
|  |  | PMN-H00PCD10 | Water Cooling for Chiller No.1,2
|  |  | PMN-H00PCD10AP001 | Cooling Pump for Chiller No.1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD10AP002 | Cooling Pump for Chiller No.2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB | Chiller Water Pump System
|  |  | PMN-H00SAB20 | Chiller Water Pump System
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03 | ELECTRICAL EQUIPMENT
|  |  | PMN-H03BAA | Generator Leads
|  |  | PMN-H03BAA10 | Dynamic Brake (=3+MV1)
|  |  | PMN-H03BAA10CE001 | PT VW3B1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10CE002 | PT Fuse (VW3B2 )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10GS001 | DS Dynamic Brake 632C
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20 | Gen. Ground DS. (=3+MV2)
|  |  | PMN-H03BAA20CE001 | CT QW3B1 Gen. Trans. Diff. Rly (87T)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE002 | CT QW3B1 Gen. Diff. Rly (87G)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE003 | CT QW3B2 Gen. Over Cur. Rly. (50/51)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE004 | CT QW3B2 Gen. Metering
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20GS001 | DS 634GB
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30 | Gen. Ground DS & Surge Arres.(=3+MV3)
|  |  | PMN-H03BAA30GS001 | DS 634GA
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30GV002 | Surge Arrester 7.2kV
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40 | Generator Neutral Grounding (=3+MV4)
|  |  | PMN-H03BAA40CE001 | CT. Gen. Stator Earth 50/51N (-F12)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40GH002 | Neutral Grounding
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50 | Generator Star Point (=3+GB)
|  |  | PMN-H03BAA50CE001 | CT Gen. Impedance Rly. 21G
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50CE002 | CT Gen. Diffential Rly. 87
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50GE001 | Star Point Connecting
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA60 | 115 kV. Cable
|  |  | PMN-H03BAA60GA001 | Power Cable 115 kV
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC | Generator Circuit Breaker&Disconnecting
|  |  | PMN-H03BAC10 | Unit3 Generator Unit Breaker
|  |  | PMN-H03BAC10GS001 | Unit3 Generator Unit Breaker 632
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | MECHANISM INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | GAS SF6 TESTING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC20 | Generator Disconnecting Sw.(=3+GDS)
|  |  | PMN-H03BAC20GS002 | Unit3 Generator Disconnecting Sw.(634)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT | Generator Transformers
|  |  | PMN-H03BAT10 | Generator Transformers
|  |  | PMN-H03BAT10GT001 | 6/115kV.Generator Transformer KG3A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT10CT001 | Instru. for Main Transformer KG3A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BFB | LV.Distribution Board
|  |  | PMN-H03BFB10 | Unit Auxiliary Board
|  |  | PMN-H03BFB10GS001 | Unit3 Auxiliary Board
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA | Cabinets for Drive Control Interface
|  |  | PMN-H03CDA10 | Unit Control Cubicle
|  |  | PMN-H03CDA10GH001 | Unit Control Cubicle =3+CU1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH002 | Unit Control Cubicle =3+CU2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH003 | Unit Control Cubicle =3+CU3
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH004 | Unit Control Cubicle =3+CU4
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH005 | Unit Control Cubicle =3+CU5
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20 | Local Control Box
|  |  | PMN-H03CDA20GH001 | Leakage Oil Control Cubicle
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH002 | Governor Oil Supply Control Cubicle
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH003 | Turbine terminal Box
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA | Cabinets for Measurement
|  |  | PMN-H03CFA10 | Metering
|  |  | PMN-H03CFA10FE001 | Metering
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA20 | Recorder
|  |  | PMN-H03CFA20FE001 | Recorder
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA30 | Energy Meter
|  |  | PMN-H03CFA30FE001 | Energy Meter
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA | Cab.Generator And Transformer Protection
|  |  | PMN-H03CHA10 | Unit3 Protection (=3+PU1)
|  |  | PMN-H03CHA10EY001 | Unit3 Protection Cubicle (=3+PU1)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA20 | Unit3 Transformer Protection (=3+PU2)
|  |  | PMN-H03CHA20EY001 | Unit3 Transformer Protection Cubicle (=3+PU2)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CKN | Process Computer System
|  |  | PMN-H03CKN10 | Ovation Control Systems
|  |  | PMN-H03CKN10EM001 | Drop No.3/53 (Unit#3)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | MECHANICAL EQUIPMENT
|  |  | PMN-H03LPA | Trash Rack System
|  |  | PMN-H03LPA10 | Trash Rack Unit 3 System
|  |  | PMN-H03LPA10AT001 | Trash Rask Unit.3 (ย้ายไปทำปี 2025)
[5 empty] | 10 | Underwater Inspection (แผน ม.ค.2568) | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานประดาน้ำ | ME
|  |  | PMN-H03LSL | Drain Unit Systems
|  |  | PMN-H03LSL10 | Drain Unit 3
|  |  | PMN-H03LSL10AA001 | Drain Valve
[5 empty] | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | LEAKAGE TEST | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03LSL10BR001 | Pipe Line
[5 empty] | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA | Hydraulic Turbine
|  |  | PMN-H03MEA10 | Up Stream Draft Tube
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case)
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case)
[5 empty] | 10 | VISUAL INSPECTION สภาพผิวคอนกรีต,การรั่วซึมของน้ำ,รอยต่อเหล็กและคอนกรีต | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA20 | Wicket Gate
|  |  | PMN-H03MEA20CG001 | Limit Sw. - W/G At Closed Posi.(S01)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20CG002 | W/G Position FeedBack Transducer -B01
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA001 | Operating Ring
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | GUIDE STRIP INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA002 | Limit Sw. Set (G/V safety link)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA003 | Wicket Gate Set
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | GUIDE VANE GAP CHECK & ADJUST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA004 | Arm Lever Wicket Gate Set
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA006 | Wicket Gate Link Set
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | BUSH SAMPLING INSPECTION | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30 | Runner, Main Shaft |  | งานตั้งนั่งร้าน
|  |  | PMN-H03MEA30AU001 | Coupling Bolts
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30CS001 | Speed Senser
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30CY001 | Turbine Vibration
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | SEAL INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 60 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 70 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set
[5 empty] | 10 | SURFACE INSPECTION & REPAIR | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB005 | Runner Cone
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40 | Cover, Draft Tube, Shaft Seal
|  |  | PMN-H03MEA40HA001 | Inner Cone
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA002 | Outer Cone
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap)
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap) | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube
[5 empty] | 10 | VISUAL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | SEAL INSPECTION | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA006 | Turbine Shaft Seal (No Replace Seal)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MED | Turbine Guide Bearing
|  |  | PMN-H03MED10 | Turbine Guide Bearing
|  |  | PMN-H03MED10CT001 | Temp. Turbine Brg. Instrument
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES | Water Supply for Shaft Seal Unit 3
|  |  | PMN-H03MES10 | Water Supply for Shaft Seal Unit3
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MES10CF001 | Flow Indicator (1+TB-S20)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV | Lubrication Oil System
|  |  | PMN-H03MEV10 | Lower Oil Tank
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 )
[5 empty] | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 )
[5 empty] | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10AT001 | Tank
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10CE001 | Instrument (Oil Level) for Lower Oil Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10CP001 | Instrument (Temp.) for Lower Oil Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV20 | Oil Vapour Exhaust Fan
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30 | Oil Cooler
|  |  | PMN-H03MEV30AC001 | Oil Cooler No.1
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC002 | Oil Cooler No.2
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC003 | Inlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV30AC004 | Outlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2 )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV40 | Double Oil Filter (DN80 )
|  |  | PMN-H03MEV40CP001 | Diff. Pressure Switch (Oil Filter)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50 | High Oil Tank
|  |  | PMN-H03MEV50AT001 | Tank
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV50CE001 | Instrument ( Oil Level ) for High Oil Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50CT001 | Instrument ( Temp. ) for High Oil Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV60 | Bearing Oil Valve
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | MOTOR BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC )
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC )
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg.
[5 empty] | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg.
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg.
[5 empty] | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg.
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg.
[5 empty] | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg.
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX | Hydraulic Turbine
|  |  | PMN-H03MEX10 | Governor Oil Sump. Tank
|  |  | PMN-H03MEX10AC001 | Gov. Oil Cooler (2902)
[5 empty] | 10 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1)
[5 empty] | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2)
[5 empty] | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10BB001 | Sump Tank
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10CL001 | Oil Level Gauge
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10CT001 | Thermometer for Oil Outlet Temp.(2905)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20 | Governor Oil Pressure Tank (240)
|  |  | PMN-H03MEX20BB001 | Pressure Tank (240)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX20CL001 | Instrument (Oil Level) for Governor Oil Pressure Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20CP001 | Pressure Guage for Pressure Tank (2407)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30 | Leaked Oil Sump Tank
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30BB001 | Leakage Oil Tank (7700)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Leaked Oil Sump Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30CP001 | Differential Pressure Switch (S02)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX40 | Runner Hub Oil Tank
|  |  | PMN-H03MEX40BB001 | Runner Hub Oil Tank (7750)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX40CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Runner Hub Oil Tank
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX50 | Oil Head & Runner Servo Motor
|  |  | PMN-H03MEX50AU001 | Runner Servo Motor
[5 empty] | 10 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR001 | Oil Head (8500)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | DOWEL REPLACE | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR004 | Pipe Line
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | FLEXIBLE HOST REPLACE (CONTROL & LUBE) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEX50CP001 | Indicator Position
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
|  |  | PMN-H03MEX60 | Overspeed Pendulum (1200)
|  |  | PMN-H03MEX60AA001 | Overspeed Pendulum Valve 1200
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX60AU001 | Pendulum
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX60CS001 | Limit Sw. Overspeed Device
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX70 | Turbine Control
|  |  | PMN-H03MEX70AA001 | Turbine Control Device
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA002 | Wicket Gate Control Device
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA003 | Runner Blade Control Device
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70CP001 | Turbine Control ( Pressure Sw. )
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX90 | Servo Motor
|  |  | PMN-H03MEX90AU001 | Servo Motor (79000/1)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90AU002 | Servo Motor (79000/2)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90CW001 | Closing Weight (79010)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA | Generator
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor
[5 empty] | 10 | REMOVE ROTOR LEAD | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST(PRE-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | DRYING OUT | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | ELECTRICAL TEST(FINAL-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 80 | SPRAY RED VARNISH (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 90 | ASSEMBLY AND RE-INSULATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20AE001 | Motor for Coal Exaust GB-M07
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA20CT001 | Thermostat Air Slip Ring Room GB-S21
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA30 | Support Structure & Foundation
|  |  | PMN-H03MKA30CL001 | Water Level Drainage Line GB-S09
[5 empty] | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA30HA001 | Bulb Noss
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA002 | Vertical Bulb Support
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support
[5 empty] | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support
[5 empty] | 10 | CIVIL INSPECTION | หยธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MKA40 | Stator
|  |  | PMN-H03MKA40CT001 | Temp. Stator Winding
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT002 | Temp. Stator Core
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT003 | Thermostat Stand Still Heating
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA001 | Gen. Stator Frame
[5 empty] | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA002 | Gen. Stator Core
[5 empty] | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA003 | Gen. Stator Winding
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50 | Gen. Air Fan
|  |  | PMN-H03MKA50AC001 | Gen. Cooling Air Fan No.01
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC002 | Gen. Cooling Air Fan No.02
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC003 | Gen. Cooling Air Fan No.03
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC004 | Gen. Cooling Air Fan No.04
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC005 | Air Dehumidditier
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST (ADD MEGGER TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CP001 | Cooling Air Circulat.Pressure Sw.
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CT001 | Temp. Gen. Air Fan
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA60 | Generator Friction Brake
|  |  | PMN-H03MKA60AU001 | Brake Jack (Set)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA60CG001 | Position of Braking Jack (Limit Switch)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA60CP001 | Low Pressure Air (Pressure Switch)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKC | Exciter Set
|  |  | PMN-H03MKC10 | Exciter Set
|  |  | PMN-H03MKC10GW001 | Automatic Voltage Regulator Cabinet (+EC1)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW002 | Rectifier Cabinet (+EC2)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW003 | Field Circuit Cubicle (+EC3)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC20 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3)
|  |  | PMN-H03MKC20GS001 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET)
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD | Generator Bearing
|  |  | PMN-H03MKD10 | Gen Main Thrust Bearing Set
|  |  | PMN-H03MKD10CT001 | Temp. Main Thrust Brg. Pad Set
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD10HD002 | Thrust Bearng Set
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD20 | Counter Thrust Bearing Shell Set
|  |  | PMN-H03MKD20CT001 | Temp. Counter Thrust Brg. Pad Set
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD | Open Loop Cooling System
|  |  | PMN-H03PCD20 | Water Supply to Main Transformer KG3A
|  |  | PMN-H03PCD20AA002 | Motor Operated Valve (4381)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD20CL001 | Internal Oil Cooler (Main Tr. Oil Cooler)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA | Close Cooling Water System
|  |  | PMN-H03PGA10 | Close Cooling Water System
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 )
[5 empty] | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 )
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB | Compressed Air Distribution System
|  |  | PMN-H03QEB10 | Air Pressure Tank ( =3 +BR)
|  |  | PMN-H03QEB10BB001 | Air Pressure Tank (365)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB10CT001 | Manometer (3552)
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30 | Air Supply te Brake Jack (Low)
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low)
[5 empty] | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30AT001 | Fillter
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30BR001 | Pipe Line
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30CP001 | Pressure Measurment for Air Supply to Brake Jack (Low)
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB40 | Air Supply te Brake Jack (High)
|  |  | PMN-H03QEB40AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (High)
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40BR001 | Pipe Line
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40CP001 | Pressure Switch (BR-S02)
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB50 | Automatic Air Supply System Unit 3
|  |  | PMN-H03QEB50AA001 | Valve for Automatic Air Supply System Unit3
[5 empty] | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC | Spray deluge System
|  |  | PMN-H03SGC10 | Deluge Valve Station for KG3A
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC20 | Spray Nozzle for Transformer KG3A
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A
[5 empty] | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | ELECTRICAL INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A
[5 empty] | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGJ | Co2 Fire - Fighting System
|  |  | PMN-H03SGJ10 | Co2 Fire - Fighting System
|  |  | PMN-H03SGJ10BB001 | Co2 Fire - Fighting
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY | Control & Protection
|  |  | PMN-H03SGY10 | Fire Alarm Control
|  |  | PMN-H03SGY10CH001 | Alarm Pressure Sensor
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10CP001 | Alarm Pressure Sw.
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10DR001 | Heat Detecters
[5 empty] | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | START UP UNIT
|  |  | PMN-H03 | Final Check | [11 empty] | EE
[5 empty] | 10 | FINAL CHECK | หฟธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check
[5 empty] | 10 | FINAL CHECK | หคธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Final Check
[5 empty] | 10 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check
[5 empty] | 10 | FINAL CHECK | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test
[5 empty] | 10 | CHECK | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test
[5 empty] | 10 | CHECK | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test
[5 empty] | 10 | CHECK | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test
[5 empty] | 10 | CHECK | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off
[5 empty] | 10 | KICK OFF | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off
[5 empty] | 10 | KICK OFF | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off
[5 empty] | 10 | KICK OFF | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off
[5 empty] | 10 | KICK OFF | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test
[5 empty] | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หฟธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test
[5 empty] | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หคธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test
[5 empty] | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปฟนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test
[5 empty] | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
Note on A2: "REMARK" - ใช้สำหรับ REMARK
Note on D2: "KKS" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล KKS
Note on E2: "EQUIPMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on G2: "TASK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on H2: "RESPONSE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 30 ตัวอักษร - ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงาน
Note on I2: "DURATION_(HR.)" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
Note on J2: "START_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on K2: "FINISH_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on L2: "SUPERVISOR" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
Note on M2: "FOREMAN" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนหัวหน้างาน (Foreman)
Note on N2: "SKILL" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวน skill
Note on O2: "RESPONSE_CRAFT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล Response Craft
Note on P2: "ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของใบอนุญาตทำงาน (PTW)
Note on Q2: "TYPE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของงาน - รูปแบบ: ME : งานเกี่ยวกับเครื่องกล EE : งานเกี่ยวกับไฟฟ้า CE : งานเกี่ยวกับโยธา
Note on R2: "COMMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ใช้สำหรับแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

## Final Schedule for Program
Minor Inspection PMN-H3 2567 | [12 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน)
REMARK | ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT | TASK_ORDER | TASK_XX | TASK | RESPONSE | DURATION_(HR.) | START_DATE | FINISH_DATE | SUPERVISOR | FOREMAN | SKILL | RESPONSE_CRAFT | ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK | TYPE | COMMENT
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | 10 | DE-ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Switching Order | 10 | 10 | ENERGIZE KG3A | หฟธอ-ฟ. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | BLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Protection Systems | 10 | 10 | UNBLOCKING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H00AEA | GIS 115 kV |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA40 | Bay5 115 kV Unit Feeder 3 |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA40CE001 | CT QY5B 600/1A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS001 | Breaker 7052 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS002 | DS 7056 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS003 | DS 7054 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS004 | DS 7057 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS005 | DS 7054GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS006 | DS 7054GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA40GS007 | DS 7054GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60 | Bay2 115 kV Line 1 Switching วันที่ 16/10/67 |  | xx
|  |  | PMN-H00AEA60CE001 | CT QY2B 600/1A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE002 | CT QY2A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60CE003 | PT VY2A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS001 | Breaker 7022 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS002 | DS 7026 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS003 | DS 7024 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS004 | DS 7025 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS005 | DS 7023 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS007 | DS 7024GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS008 | DS 7024GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS009 | DS 7024GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GS010 | DS 7024GD |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GV001 | Lightning Arester |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00AEA60GY001 | Wave Trap Phase A,C |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA | Main Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFA20 | Main Distribution Board 2 |  | xx
|  |  | PMN-H00BFA20CE001 | CT T11-T13 2500/1A (=21+MD22) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20CE002 | PT 440/110V |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFA20GS001 | 400 V Main Distribution Board Bus B |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB | LV.Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB10 | General Service Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB10GS001 | 416V General Service Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB20 | Power House Drainage Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB20GS001 | Power House Drainage Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB30 | De-Watering Sys. Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB30GS001 | De-Watering Sys. Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB40 | Spillway Drainage Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB40GS001 | Spillway Drainage Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70 | Lighting & Socket Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00BFB70GH001 | Lighting & Socket Supply Board& Panel |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFB70GT001 | Lighting & Socket Transformer |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT | Low Voltage Aux. Transformer |  | xx
|  |  | PMN-H00BFT20 | Low Voltage Aux. Transformer KW2B Sys. |  | xx
|  |  | PMN-H00BFT20CE001 | CT QW2C 200/1A (=20+MV6 -T1-3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS001 | 6 kV Breaker 622A (=20+MV6) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS002 | DS 615B (=20+MV3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GS004 | DS 624GC |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFT20GT001 | Station Service Transformer KW2B |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY | Control And Protection |  | xx
|  |  | PMN-H00BFY20 | Auxiliary Protection AT2 |  | xx
|  |  | PMN-H00BFY20EY001 | Controller Transformer STR-2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BFY20EY002 | DC Distribution Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BMA | Low Voltage Emer. Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BMA10 | Diesel Generator Board |  | xx
|  |  | PMN-H00BMA10GS001 | Diesel Generator Breaker |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU10 | Safe AC Inverter เปลี่ยนชื่อเป็น Inverter |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU10GS001 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BRU10GS002 | Safe AC Inverter Cubicle1=21+SA2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BRU20 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz |  | xx
|  |  | PMN-H00BRU20GS003 | Inverter Volt Distribution 230 V 50Hz |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTB | 125V Battery |  | xx
|  |  | PMN-H00BTB10 | 125V Battery |  | xx
|  |  | PMN-H00BTB10GR001 | 125V Battery Rack No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BTB10GR002 | 125V Battery Rack No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BTM | Battery Chargers |  | xx
|  |  | PMN-H00BTM10 | Battery Chargers |  | xx
|  |  | PMN-H00BTM10GR001 | 125V Battery Charger 1(=22+DC11) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
xx
|  |  | PMN-H00BTM10GR002 | 125V Battery Charger 2(=22+DC17) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB | DC.Distribution Boards |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB10 | 125V Battery System |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB10GS001 | 125V Battery System 1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00BUB20 | 125V Battery System |  | xx
|  |  | PMN-H00BUB20GS001 | 125V Battery System 2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY EQUIPMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00CKN10 | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00CKN10EM001 | Drop No.5 (Spillway) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM002 | Drop No.6 (GIS) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM003 | Drop No.7 (Common) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM004 | Drop No.8 (Spare) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM005 | Highway Interface Node No.60 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00CKN10EM006 | Highway Interface Node No.62 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H00GHA10AP001 | Service Water Pump |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00LSL | Drain Systems |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL20 | Spillway Drainage (55DP) |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL20CL001 | Float Switch Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00LSL30 | De-Watering Drainage (56DP) |  | xx
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ตั้งนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อนั่งร้าน | หยธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30BB001 | Drainage Pit |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H00LSL30CL001 | Float Switch Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION & OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD | Water Cooling for Chiller |  | xx
|  |  | PMN-H00PCD10 | Water Cooling for Chiller No.1,2 |  | xx
|  |  | PMN-H00PCD10AP001 | Cooling Pump for Chiller No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00PCD10AP002 | Cooling Pump for Chiller No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB | Chiller Water Pump System |  | xx
|  |  | PMN-H00SAB20 | Chiller Water Pump System |  | xx
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H00SAB20AP001 | Chiller Water Pump No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
xx
|  |  | PMN-H00SAB20AP002 | Chiller Water Pump No.2 | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03 | ELECTRICAL EQUIPMENT |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA | Generator Leads |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA10 | Dynamic Brake (=3+MV1) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA10CE001 | PT VW3B1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10CE002 | PT Fuse (VW3B2 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA10GS001 | DS Dynamic Brake 632C |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20 | Gen. Ground DS. (=3+MV2) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA20CE001 | CT QW3B1 Gen. Trans. Diff. Rly (87T) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE002 | CT QW3B1 Gen. Diff. Rly (87G) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE003 | CT QW3B2 Gen. Over Cur. Rly. (50/51) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20CE004 | CT QW3B2 Gen. Metering |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA20GS001 | DS 634GB |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30 | Gen. Ground DS & Surge Arres.(=3+MV3) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA30GS001 | DS 634GA |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA30GV002 | Surge Arrester 7.2kV |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40 | Generator Neutral Grounding (=3+MV4) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA40CE001 | CT. Gen. Stator Earth 50/51N (-F12) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA40GH002 | Neutral Grounding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50 | Generator Star Point (=3+GB) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA50CE001 | CT Gen. Impedance Rly. 21G |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50CE002 | CT Gen. Diffential Rly. 87 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA50GE001 | Star Point Connecting |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAA60 | 115 kV. Cable |  | xx
|  |  | PMN-H03BAA60GA001 | Power Cable 115 kV |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC | Generator Circuit Breaker&Disconnecting |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC10 | Unit3 Generator Unit Breaker |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC10GS001 | Unit3 Generator Unit Breaker 632 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | MECHANISM INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | GAS SF6 TESTING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAC20 | Generator Disconnecting Sw.(=3+GDS) |  | xx
|  |  | PMN-H03BAC20GS002 | Unit3 Generator Disconnecting Sw.(634) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT | Generator Transformers |  | xx
|  |  | PMN-H03BAT10 | Generator Transformers |  | xx
|  |  | PMN-H03BAT10GT001 | 6/115kV.Generator Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BAT10CT001 | Instru. for Main Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03BFB | LV.Distribution Board |  | xx
|  |  | PMN-H03BFB10 | Unit Auxiliary Board |  | xx
|  |  | PMN-H03BFB10GS001 | Unit3 Auxiliary Board |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA | Cabinets for Drive Control Interface |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA10 | Unit Control Cubicle |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA10GH001 | Unit Control Cubicle =3+CU1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH002 | Unit Control Cubicle =3+CU2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH003 | Unit Control Cubicle =3+CU3 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH004 | Unit Control Cubicle =3+CU4 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA10GH005 | Unit Control Cubicle =3+CU5 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20 | Local Control Box |  | xx
|  |  | PMN-H03CDA20GH001 | Leakage Oil Control Cubicle |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH002 | Governor Oil Supply Control Cubicle |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CDA20GH003 | Turbine terminal Box |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA | Cabinets for Measurement |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA10 | Metering |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA10FE001 | Metering |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA20 | Recorder |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA20FE001 | Recorder |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CFA30 | Energy Meter |  | xx
|  |  | PMN-H03CFA30FE001 | Energy Meter |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA | Cab.Generator And Transformer Protection |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA10 | Unit3 Protection (=3+PU1) |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA10EY001 | Unit3 Protection Cubicle (=3+PU1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CHA20 | Unit3 Transformer Protection (=3+PU2) |  | xx
|  |  | PMN-H03CHA20EY001 | Unit3 Transformer Protection Cubicle (=3+PU2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03CKN | Process Computer System |  | xx
|  |  | PMN-H03CKN10 | Ovation Control Systems |  | xx
|  |  | PMN-H03CKN10EM001 | Drop No.3/53 (Unit#3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | MECHANICAL EQUIPMENT |  | xx
|  |  | PMN-H03LPA | Trash Rack System |  | xx
|  |  | PMN-H03LPA10 | Trash Rack Unit 3 System |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL | Drain Unit Systems |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL10 | Drain Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03LSL10AA001 | Drain Valve |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | LEAKAGE TEST | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03LSL10BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CLEANING | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION | หคธอ-ฟ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-10 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA | Hydraulic Turbine |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA10 | Up Stream Draft Tube |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA10HA001 | Up Stream Draft Tube (Bulb Case) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION สภาพผิวคอนกรีต,การรั่วซึมของน้ำ,รอยต่อเหล็กและคอนกรีต | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA20 | Wicket Gate |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA20CG001 | Limit Sw. - W/G At Closed Posi.(S01) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20CG002 | W/G Position FeedBack Transducer -B01 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA001 | Operating Ring |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | GUIDE STRIP INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA002 | Limit Sw. Set (G/V safety link) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA20HA003 | Wicket Gate Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | GUIDE VANE GAP CHECK & ADJUST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | 60 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA004 | Arm Lever Wicket Gate Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA20HA006 | Wicket Gate Link Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | BUSH SAMPLING INSPECTION | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30 | Runner, Main Shaft |  | xx | งานตั้งนั่งร้าน
|  |  | PMN-H03MEA30AU001 | Coupling Bolts |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEA30CS001 | Speed Senser |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30CY001 | Turbine Vibration |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | 60 | SEAL INSPECTION & REPLACE | หปคนม-ธ. | 60 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 70 | 70 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB001 | Runner Blade Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | SURFACE INSPECTION & REPAIR | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA30HB005 | Runner Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40 | Cover, Draft Tube, Shaft Seal |  | xx
|  |  | PMN-H03MEA40HA001 | Inner Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA002 | Outer Cone |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA003 | Hub Cover (Runner Cap) | 10 | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA004 | Draft Tube |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หขอ-ฟ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | URD0-3D0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SEAL INSPECTION | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (หปคนม-ธ.) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
|  | ใบลูก | PMN-H03MEA40HA005 | Discharge Ring | 10 | 10 | PAINTING INSPECTION & REPAIR (children work order หรงอ-ฟ.) | หรงอ-ฟ. | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEA40HA006 | Turbine Shaft Seal (No Replace Seal) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MED | Turbine Guide Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MED10 | Turbine Guide Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MED10CT001 | Temp. Turbine Brg. Instrument |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES | Water Supply for Shaft Seal Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03MES10 | Water Supply for Shaft Seal Unit3 |  | xx
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MES10AA001 | Water Supply Valve for Shaft Seal (Solenoid Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MES10CF001 | Flow Indicator (1+TB-S20) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV | Lubrication Oil System |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV10 | Lower Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP001 | Filling Oil Pump No.1 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10AP002 | Filling Oil Pump No.2 (DN 80 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
xx
|  |  | PMN-H03MEV10AT001 | Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV10CE001 | Instrument (Oil Level) for Lower Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV10CP001 | Instrument (Temp.) for Lower Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV20 | Oil Vapour Exhaust Fan |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MEV20AN001 | Exhaust Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30 | Oil Cooler |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV30AC001 | Oil Cooler No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC002 | Oil Cooler No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV30AC003 | Inlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV30AC004 | Outlet Scrw.Thermometer (DN 15)(R1/2 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV40 | Double Oil Filter (DN80 ) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV40CP001 | Diff. Pressure Switch (Oil Filter) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50 | High Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV50AT001 | Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV50CE001 | Instrument ( Oil Level ) for High Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV50CT001 | Instrument ( Temp. ) for High Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV60 | Bearing Oil Valve |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV60AA001 | Main Bearing Oil Valve (Overhaul Oil Valve) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | MOTOR BEARING REPLACE (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN001 | High Pressure Oil Pump ( DC ) & ( AC ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN002 | High Pressure Oil for Main Thrust Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN003 | High Pressure Oil for Gen. Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEV70BN004 | High Pressure Oil for Turbine Guide Brg. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX | Hydraulic Turbine |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX10 | Governor Oil Sump. Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX10AC001 | Gov. Oil Cooler (2902) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP001 | Governor Oil Pump No.1 (210/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หฟธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP002 | Governor Oil Pump No.2 (210/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10AP003 | Governor Oil Curculation Pump (2901) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | BEARING REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10BB001 | Sump Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX10CL001 | Oil Level Gauge |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX10CT001 | Thermometer for Oil Outlet Temp.(2905) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20 | Governor Oil Pressure Tank (240) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX20BB001 | Pressure Tank (240) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX20CL001 | Instrument (Oil Level) for Governor Oil Pressure Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX20CP001 | Pressure Guage for Pressure Tank (2407) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30 | Leaked Oil Sump Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP001 | Leakage Oil Pump No.1 (7701) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CAPACITY TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION TEST & ALIGNMENT IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30AP002 | Leakage Oil Pump No.2 (7702) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30BB001 | Leakage Oil Tank (7700) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX30CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Leaked Oil Sump Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX30CP001 | Differential Pressure Switch (S02) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX40 | Runner Hub Oil Tank |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX40BB001 | Runner Hub Oil Tank (7750) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OIL DRAIN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX40CL001 | Instrument ( Oil Level ) for Runner Hub Oil Tank |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-12 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX50 | Oil Head & Runner Servo Motor |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX50AU001 | Runner Servo Motor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | TRAVELING TIME CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR001 | Oil Head (8500) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | DOWEL REPLACE | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX50BR004 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FLEXIBLE HOST REPLACE (CONTROL & LUBE) | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MEX50CP001 | Indicator Position |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | EE
|  |  | PMN-H03MEX60 | Overspeed Pendulum (1200) |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX60AA001 | Overspeed Pendulum Valve 1200 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX60AU001 | Pendulum |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX60CS001 | Limit Sw. Overspeed Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX70 | Turbine Control |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX70AA001 | Turbine Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA002 | Wicket Gate Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70AA003 | Runner Blade Control Device |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX70CP001 | Turbine Control ( Pressure Sw. ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MEX90 | Servo Motor |  | xx
|  |  | PMN-H03MEX90AU001 | Servo Motor (79000/1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90AU002 | Servo Motor (79000/2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SQUEEZE CHECK & ADJUST IF NECESSARY | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MEX90CW001 | Closing Weight (79010) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA | Generator |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA20 | Generator Rotor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | REMOVE ROTOR LEAD | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST(PRE-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | DRYING OUT | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST(FINAL-TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 80 | 80 | SPRAY RED VARNISH (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 90 | 90 | ASSEMBLY AND RE-INSULATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20AE001 | Motor for Coal Exaust GB-M07 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA20CG001 | Position Rotor Locking Bolt GB-S10 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA20CT001 | Thermostat Air Slip Ring Room GB-S21 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA30 | Support Structure & Foundation |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA30CL001 | Water Level Drainage Line GB-S09 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA30HA001 | Bulb Noss |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA002 | Vertical Bulb Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTALL SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-09-03 | 2024-09-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REMOVE SCAFFOLDING | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานนั่งร้าน, งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | ME
|  |  | PMN-H03MKA30HA003 | Lateral Support |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CIVIL INSPECTION | หยธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 1 | 1 | SRD0-1C0 | PTW งานทั่วไป, งานในที่อับอากาศ | CV
|  |  | PMN-H03MKA40 | Stator |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA40CT001 | Temp. Stator Winding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT002 | Temp. Stator Core |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40CT003 | Thermostat Stand Still Heating |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA001 | Gen. Stator Frame |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA002 | Gen. Stator Core |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | VISUAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA40HA003 | Gen. Stator Winding |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-19 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50 | Gen. Air Fan |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA50AC001 | Gen. Cooling Air Fan No.01 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC002 | Gen. Cooling Air Fan No.02 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC003 | Gen. Cooling Air Fan No.03 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC004 | Gen. Cooling Air Fan No.04 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50AC005 | Air Dehumidditier |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (ADD MEGGER TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CP001 | Cooling Air Circulat.Pressure Sw. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA50CT001 | Temp. Gen. Air Fan |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKA60 | Generator Friction Brake |  | xx
|  |  | PMN-H03MKA60AU001 | Brake Jack (Set) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03MKA60CG001 | Position of Braking Jack (Limit Switch) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKA60CP001 | Low Pressure Air (Pressure Switch) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03MKC | Exciter Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC10 | Exciter Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC10GW001 | Automatic Voltage Regulator Cabinet (+EC1) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW002 | Rectifier Cabinet (+EC2) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OVER ALL TEST ( DRY TEST ) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATION TEST AND FINE TUNNING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | CHARACTERISTIC TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC10GW003 | Field Circuit Cubicle (+EC3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC20 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3) |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC20GS001 | DS Excitation Transf. Cubicle (+MV3) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET) |  | xx
|  |  | PMN-H03MKC30 | Excitation Transformer Cubicle (=3+ET) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD | Generator Bearing |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD10 | Gen Main Thrust Bearing Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD10CT001 | Temp. Main Thrust Brg. Pad Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD10HD002 | Thrust Bearng Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03MKD20 | Counter Thrust Bearing Shell Set |  | xx
|  |  | PMN-H03MKD20CT001 | Temp. Counter Thrust Brg. Pad Set |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD | Open Loop Cooling System |  | xx
|  |  | PMN-H03PCD20 | Water Supply to Main Transformer KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03PCD20AA002 | Motor Operated Valve (4381) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03PCD20CL001 | Internal Oil Cooler (Main Tr. Oil Cooler) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA | Close Cooling Water System |  | xx
|  |  | PMN-H03PGA10 | Close Cooling Water System |  | xx
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP001 | Cooling Water Pump Generator No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP002 | Cooling Water Pump Generator No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP003 | Cooling Water Pump Bearing No.1 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10AP004 | Cooling Water Pump Bearing No.2 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | VIBRATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03PGA10BB001 | Expansion Tank ( DN 20 ) ( R3/4 ) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB | Compressed Air Distribution System |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB10 | Air Pressure Tank ( =3 +BR) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB10BB001 | Air Pressure Tank (365) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB10CT001 | Manometer (3552) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | TESTING FOR AS FOUND | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 40 | 40 | ADJUSTMENT FOR SETTING VALUE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30 | Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB30AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30AT001 | Fillter |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หคธอ-ฟ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | LEAKAGE CHECK | หคธอ-ฟ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB30CP001 | Pressure Measurment for Air Supply to Brake Jack (Low) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB40 | Air Supply te Brake Jack (High) |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB40AA001 | Valve for Air Supply te Brake Jack (High) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40BR001 | Pipe Line |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03QEB40CP001 | Pressure Switch (BR-S02) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CALIBRATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | EE
|  |  | PMN-H03QEB50 | Automatic Air Supply System Unit 3 |  | xx
|  |  | PMN-H03QEB50AA001 | Valve for Automatic Air Supply System Unit3 |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC | Spray deluge System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC10 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC10AA001 | Deluge Valve Station for KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGC20 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | INSTRUMENT INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 50 | 50 | INSTRUMENT INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL INSPECTION (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGC20BP001 | Spray Nozzle for Transformer KG3A |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATION TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FUNCTION TEST (ดำเนินการในงานPMแล้ว/ดำเนินการร่วมกับtaskงานอื่น) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MECHANICAL INSPECTION & CLEANING | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | PMN-H03SGJ | Co2 Fire - Fighting System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGJ10 | Co2 Fire - Fighting System |  | xx
|  |  | PMN-H03SGJ10BB001 | Co2 Fire - Fighting |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY | Control & Protection |  | xx
|  |  | PMN-H03SGY10 | Fire Alarm Control |  | xx
|  |  | PMN-H03SGY10CH001 | Alarm Pressure Sensor |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10CP001 | Alarm Pressure Sw. |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03SGY10DR001 | Heat Detecters |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  |  | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | START UP UNIT |  | xx
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx | [10 empty] | EE
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หฟธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หคธอ-ฟ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Final Check |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | FINAL CHECK | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Prepare Before Kick off Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หฟธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หคธอ-ฟ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Kick Off |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | KICK OFF | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หฟธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1E0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หคธอ-ฟ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | SRD0-1M0 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปฟนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | EE
|  |  | PMN-H03 | Operation Test |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | STEP LOAD TEST, TRIP TEST, LOAD TEST | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
รายการที่ไม่นำเข้าโปรแกรม
|  |  | PMN-H03LPA10AT001 | Trash Rask Unit.3 (ย้ายไปทำปี 2025) |  | xx
[5 empty] | 10 | 10 | Underwater Inspection (แผน ม.ค.2568) | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-10-09 | 2024-10-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป, งานประดาน้ำ | ME
Note on A2: "REMARK" - ใช้สำหรับ REMARK
Note on D2: "KKS" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล KKS
Note on E2: "EQUIPMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on G2: "TASK_XX" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ประเภทตัวเลข หรือ xx เท่านั้น
Note on H2: "TASK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on I2: "RESPONSE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 30 ตัวอักษร - ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงาน
Note on J2: "DURATION_(HR.)" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
Note on K2: "START_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on L2: "FINISH_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on M2: "SUPERVISOR" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
Note on N2: "FOREMAN" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนหัวหน้างาน (Foreman)
Note on O2: "SKILL" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวน skill
Note on P2: "RESPONSE_CRAFT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล Response Craft
Note on Q2: "ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของใบอนุญาตทำงาน (PTW)
Note on R2: "TYPE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของงาน - รูปแบบ: ME : งานเกี่ยวกับเครื่องกล EE : งานเกี่ยวกับไฟฟ้า CE : งานเกี่ยวกับโยธา
Note on S2: "COMMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ใช้สำหรับแจ้งเตือนข้อผิดพลาด